霍政办秘〔2022〕29号

霍邱县人民政府办公室关于印发2022年

20项民生实事任务与责任清单的通知

各乡镇人民政府，经济开发区管委，县政府有关部门、有关直属机构：

根据《中共安徽省委办公厅 安徽省人民政府办公厅关于2022年创新民生工程建设模式 办好20项民生实事的通知》（皖办发〔2022〕6号）文件精神，经县政府同意，现将《霍邱县2022年20项民生实事任务与责任清单》印发给你们，并提出以下工作要求，请一并抓好贯彻落实。

**一、提高政治站位。**今年实施的20项民生实事，既有人民群众牵肠挂肚的民生大事，又有人民群众天天有感的关键小事，事关人民群众切身利益。各乡镇（开发区）、各部门要充分认识做好今年民生工程工作的重要性，围绕各项民生实事任务与责任清单，以更高的政治站位推动每一项实事早落地、早见效、早惠民。

**二、规范项目实施。**要紧紧围绕各项民生实事任务要求，切实把握工作重点，找准靶向定位，紧密结合自身实际，推进项目实施。要坚持高质量，提高精准度，在工程类项目规划设计、招标采购、建设监理、竣工验收等方面，在补助类项目审查把关、评审认定、补助发放、报销补偿等环节，精准组织实施，确保圆满完成各项任务。

**三、加快实施进度。**要加快各项民生实事实施进度。建设类项目要在严把建设程序关、质量安全关和资金拨付关的基础上，原则上4月底前全面实施，6月底前实现“时间过半、任务过半”的进度要求，10月底前基本完成全年建设任务。补助补偿类项目要提前开展调查摸底、资料收集和申报审核工作，确保按时发放到位。

**四、加大宣传力度。**要把握重点、讲求方法，多角度、广覆盖、重实效地持续做好各项民生实事政策宣传工作。要将日常宣传和集中宣传相结合，媒体宣传与面对面宣传相结合，面上广泛宣传和点上重点宣传相结合，真正把政策交给群众、把成效总结到位，积极引导社会各界参与、关注、监督民生工程，让广大人民群众真真切切了解到实施民生实事带来的实惠，切实提升各项民生实事的社会知晓率和群众满意度。

**五、强化督查考核。**要强化督查调度，采取问题清单、整改销号、约谈通报等方式，实行月通报、月调度。要坚持目标导向、问题导向和效果导向，抓好监督、评价和考核，强化公示公开和结果运用，将考核结果纳入县年度目标责任考核权重。对未按时完成任务、由于工作原因被上级通报批评或被媒体负面报道并经查实的，将进行通报批评直至追究相关责任。

附件：霍邱县2022年20项民生实事任务与责任清单

 2022年4月27日

|  |
| --- |
| **附件** |
| 霍邱县2022年20项民生实事任务与责任清单 |
| **序号** | **项 目** | **牵头部门** | **目标任务** |
| 1 | 皖北地区群众喝上引调水工程 |  | / |
| 2 | 区域医疗水平提升行动 | 国家区域医疗中心（儿童、创伤） |  | / |
| 省级区域专科医疗中心 | / |
| 3 | “四好农村路”建设 | 农村公路提质改造工程（公里） | 实施任务（公里） | 县交通局 | 97.537 |
| 完工任务（公里） | 97.537 |
| 农村公路养护提升工程（公里） | 完工任务（公里） | 187 |
| 4 | 棚户区和老旧小区改造 | 棚户区改造 | 新开工（套） | 县住建局 | 1000 |
| 基本建成（套） | 1236 |
| 老旧小区改造 | 小区数（个） | 3 |
| 居民户数（户） | 755 |
| 住宅建筑面积（万平方米） | 10.6 |
| 5 | 养老服务和智慧养老 | 支持家庭承担养老功能 | 特殊困难老年人居家适老化改造（户） | 县民政局 | 186 |
| 家庭养老床位建设（张） | / |
| 村级养老服务站（农村幸福院）建设（个） | 7 |
| 县（区域）级特困人员供养服务设施改造完成（个） | / |
| 智慧养老机构（家） | / |
| **序号** | **项 目** | **牵头部门** | **目标任务** |
| 6 | 幼儿托育和学前教育促进 | 幼儿托育新增托位数（个） | 县卫健委 | 500 |
| 新建、改扩建公办幼儿园 | 目标任务（所） | 县教育局 | 5 |
| 计划投资（万元） | 755 |
| 幼儿资助目标任务（人次） | 1416 |
| 7 | 就业促进工程 | 就业困难人员就业兜底计划试点数（个） | 县人社局 | 2 |
| 高校毕业生等青年群体就业见习帮扶计划参加见习人数（人） | 229 |
| 求职用工精准对接计划 | 招聘活动数（场次） | 76 |
| 服务企业数（户次） | 750 |
| 达成意向数（人次） | 1260 |
| 高质量就业技能提升计划新技工培养人数（人） | 400 |
| 8 | 城乡适龄妇女“两癌”免费筛查 | 农村 | 宫颈癌筛查（人） | 县卫健委 | 10000 |
| 乳腺癌筛查（人） | 5000 |
| 城镇 | 目标人群数（个） | 县妇联 | 835 |
| 9 | 困难群众救助 | 最低生活保障 | 农村低保人数（人） | 县民政局 | 49821 |
| 城镇低保人数（人） | 8901 |
| 特困人员供养（人） | 13349 |
| 孤儿基本生活保障（人） | 1071 |
| 临时救助 | 实现临时救助应救尽救 |
| 生活无着人员社会救助 | 实现流浪乞讨人员应救尽救 |
| 困难残疾人生活补贴 | 困难残疾人生活补贴标准为残疾等级一、二级每人每月不低于70元，三、四级每人每月不低于60元 |
| 重度残疾人护理补贴 | 重度残疾人护理补贴标准为每人每月不低于65元 |
| **序号** | **项 目** | **牵头部门** | **目标任务** |
| 10 | 重特大疾病医疗保险和救助工程 | 基本医疗保险参保率 | 县医保局 | 基本医疗保险参保率>95% |
| 重点救助对象基本医疗保险参保率 | 重点救助对象基本医疗保险参保率100% |
| 城乡居民基本医疗保险政策范围内住院费用报销比例 | 城乡居民基本医疗保险政策范围内住院费用报销比例70%左右 |
| 职工基本医疗保险政策范围内住院费用报销比例 | 职工基本医疗保险政策范围内住院费用报销比例80%左右 |
| 基本医保普通门诊政策范围内费用报销比例 | 基本医保普通门诊政策范围内费用报销比例>50% |
| 大病保险合规费用报销比例 | 大病保险合规费用报销比例≥60% |
| 特困人员、低保对象合规医疗费用救助比例 | 特困人员、低保对象合规医疗费用救助比例≥70% |
| 11 | 困难残疾人康复 | 困难精神残疾人药费补助人数（人） | 县残联 | 1884 |
| 残疾儿童康复救助 | 康复训练（人） | 193 |
| 残疾儿童适配假肢矫形器（人） | 18 |
| 残疾儿童适配其他辅助器具（人） | 16 |
| 12 | 困难职工帮扶 | 生活救助(户） | 县总工会 | 20 |
| 子女助学（人） | 20 |
| 医疗救助（户） | 30 |
| 13 | 中小学课后服务 | 参与课后服务学校目标数（所） | 县教育局 | 206 |
| 14 | 15分钟健身圈建设 | 建设任务（个） | 县文旅体局 | 53 |
| **序号** | **项 目** | **牵头部门** | **目标任务** |
| 15 | 15分钟阅读圈建设 | 城县阅读空间（个） | 县文旅体局 | 3 |
| 16 | “惠民菜篮子”运营 | “惠民菜篮子”门店数（家） |  | / |
| 17 | 老年助餐服务 | 老年食堂(个） | 县民政局 | / |
| 社区助餐点（个） | 3 |
| 农村助餐点（个） | 1 |
| 18 | 老年人门诊就医便民服务 | 服务任务（人） | 县卫健委 | 60 |
| 19 | 食品安全“你点我检” | 任务数（批次） |  | / |
| 20 | 城乡困难群体法律援助 | 案件数（件） | 县司法局 | 1090 |

信息公开类别：主动公开

霍邱县人民政府办公室 2022年4月27日印发