关于印发《曹庙镇农村人居环境突出问题专项整治改善行动实施方案》的通知

各村：

为全面贯彻落实省、市、县关于持续推进农村人居环境整治提升有关决策部署，认真做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接考核评估反馈问题整改工作，加快补齐农村人居环境短板，根据省委主要领导督导要求和市、县有关会议精神及县领导批示要求，决定开展全镇农村人居环境突出问题专项整治改善行动，现将《曹庙镇农村人居环境突出问题专项整治改善行动实施方案》印发给你们，请结合实际，认真抓好落实。

曹庙镇党委政府办公室

2022年6月11日

曹庙镇农村人居环境突出问题专项整治改善

行动实施方案

- 总体要求

深入贯彻习近平总书记关于巩固拓展脱贫攻坚成果、全面推进乡村振兴、深入抓好农村人居环境整治提升的系列重要指示精神，牢固树立以人民为中心的发展思想。坚持问题导向、结果导向，全面做好农村人居环境突出问题专项整治，加快改善广大农民群众卫生习惯。坚持政府引导、群众主体、社会参与，以“时时放心不下”“群众利益无小事”的为民情怀，确保专项整治改善行动取得明显成效。

- 整治改善内容及标准

（一）整治改善范围：

专项整治改善行动范围是在全镇农村地区全面开展，包括国有农场、林场等。

（二）整治改善对象：

专项整治改善行动对象是面向所有农村常住农户，重点是脱贫户、监测户、特困供养对象和低保户等四类农户，家庭成员中无劳动能力或老弱病残人员较多的农村重点群体等。

（三）整治改善标准：

1、整治公共空间，要实现“四治两完善”。即：村域范围内垃圾（包括陈年垃圾）得到有效治理、村内乱堆乱放乱搭乱建现象得到有效治理、村内河塘沟渠黑臭水体得到有效治理、农村改厕不能用不好用问题得到有效治理；村内日常保洁长效机制不断完善、村民参与村庄整治奖惩机制不断完善。

2、整治农户庭院，要实现“四净两规范”。即：农户院内是否干净（地面干净、无乱堆乱放等）、室内（居室、厨房、仓房等）是否干净（地面干净、摆放整齐等）、厕所是否干净（无臭味、厕具清洁等）、房前屋后是否平整干净（无乱堆乱放等）；生产生活用具摆放是否规范（堆放整齐、地面整洁等）、畜禽养殖管理是否规范（无人畜合居、畜禽圈养、地面无粪污等）。

3、改善个人习惯，要实现“四勤两参与”。即：农民是否勤洗澡、是否勤换衣，是否勤打扫、是否勤收拾；农民群众是否主动积极参与村庄自治、是否主动积极参与环境整治。

三、工作步骤

专项整治改善行动从2022年6月开始，到2022年12月底前基本完成。

（一）培训动员阶段（6月15日前完成）。由镇环境办制定实施方案，对镇村干部开展业务培训，加强业务指导。各村要成立专班、明确包保责任制、加大培训和动员力度，确保工作责任落实、工作任务明确、整治改善要点掌握。

（二）全面排查阶段（6月底前完成）。按照“镇包村、村包组、干部包户”的要求，全面开展排查，要做到“庄庄到、户户查”。

（三）集中整治阶段（8月底前完成）。根据排查的问题制定四项清单，做到“一户一方案”，分户制定“问题、任务、标准、责任”四项清单，实行清单化闭环式管理。能够立行立改的要现场整改，突出问题难以整改要在9月上旬前完成整改，需要长期坚持的要建立长效帮助措施。

（四）验收销号阶段（9月上旬前完成）。对照“一户一方案”，镇级进行逐户验收销号，做到“谁包保、谁验收、谁负责”。各村要坚持完成一户（处）、验收一户（处），及时销号。县包保单位对各乡镇验收销号情况进行全覆盖复核，对整治不到位的限期整改到位。同时做好省市全面复核验收的准备工作。

（五）巩固提高阶段（12月底前完成）。镇村在专项排查和集中整治基础上，针对重点难点问题，完善长效管护机制，进一步巩固专项整治成果。

四、工作要求

（一）加强组织领导，逐级压实责任。镇村两级成立专班，负责组织入户排查、建立完善清单台账、整改落实有关工作，村级做好具体工作落实配合工作。对排查出来的重点农户，要建立镇、村、帮扶干部“三级干部包保服务”机制，坚持“谁排查、谁签字、谁负责”。

（二）完善政策保障，加大资金投入。要深入开展农村人居环境整治提升五年行动，认真开展“三大革命”“三大行动”，制定年度工作目标，在用地指标、简化农村人居环境整治项目审批和招投标程序、用水用电减免政策等方面予以倾斜。要统筹工作经费，将年初农村人居环境投入预算资金用于全镇农村人居环境突出问题专项活动。不增加基层新的债务和农民负担。各村要量力而行，充分发动群众，尊重群众意愿，不搞运动。在工作中要力戒形式主义、官僚主义，决不能搞劳民伤财的“形象工程”。

（三）强化宣传引导，注重综合施策。各村要开展农村人居环境整治活动宣传工作，充分调动群众参与的积极性。开展“爱卫生讲文明新时代新村民”活动，促进农民转变思想观念、实行文明健康生活方式。要将人居环境的要求，纳入学校、家庭、社会教育和村规民约。要发挥团委、妇联等的职能作用，广泛开展志愿服务。要发挥公共卫生委员会作用，普及环境卫生和健康知识。持续推进环境卫生综合整治，开展卫生创建和文明村镇、文明户建设。积极开展清洁卫生户、星级文明户、美丽庭院评选，推行环境卫生红黑榜、积分制等活动。

（四）强化督查调度，逐级全面验收。专项整治改善行动纳入环境整治月考评中。专项行动期间，适时召开专项调度会议，对问题排查整治结果进行全面验收复核，确保户户过关。

各村每月8、18、28日上报（附件3、4、5、6）上报镇环境办；6月底前，各村要将表3《突出问题排查整治四项清单》由村主要负责人和点长签字盖章后镇环境办；9月底前，各村形成总结经村主要负责同志和驻村点长审定后报镇环境办。

附件：1. 入户调查登记表

2. 住户人居环境问题交办单

3. 突出问题（农户）排查整治四项清单

4. 突出问题（公共区域）排查整治四项清单

5、突出问题排查整治情况汇总表

6. 专项行动开展情况汇总表

7. 农村人居环境整治改善明白纸（参考）

附件1

入户调查登记表

霍邱  县    曹庙   镇        村        组

| 户主姓名 |  |  |  | 联系电话 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农户类型 |  |  |  | 家庭人口 |  |  |
| 调查重点内容 |  |  |  | 调查情况 |  |  |
| 1 | 家庭成员个人卫生状况 |  |  | 好¨ 较好¨ 较差¨ 差 ¨ |  |  |
| 2 | 院内是否干净 |  |  | 是 ¨ |  | 否 ¨ |
| 3 | 室内（居室、厨房、仓房等）是否干净 |  |  | 是 ¨ |  | 否 ¨ |
| 4 | 厕所是否干净 |  |  | 是 ¨ |  | 否 ¨ |
| 5 | 房前屋后是否干净 |  |  | 是 ¨ |  | 否 ¨ |
| 6 | 生产生活用具摆放是否规范 |  |  | 是 ¨ |  | 否 ¨ |
| 7 | 畜禽养殖管理是否规范 |  |  | 是 ¨ |  | 否 ¨ |
| 8 | 该户存在的其他突出问题 |  |  |  |  |  |
| 备注 |  | 农户类型根据“脱贫户、监测户、特困供养户、低保户、一般农户”实际填写；家中无庭院、生产生活用具、畜禽的，该项调查情况可不选择。 |  |  |  |  |

入户调查人员：（签字）               入户调查时间：

附件2

住户人居环境问题交办单

| 户主姓名 |  | 联系电话 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 存在的问题 |  |  |  |
| 检查交办人（签字） |  | 联系电话 |  |
| 交办时间 |  | 整改时限 |  |
| 备注：存在问题参照“明白纸”有关标准要求对照整改 |  |  |  |
| 住户人居环境问题交办回执单 |  |  |  |
| 本人承诺：对交办问题及时整改到位，接受镇村检查。教育引导家庭成员自觉养成良好习惯，保持家庭环境干净整洁卫生，主动参与村内环境卫生整治和维持，积极争创“美丽庭院”，争当“文明户”。 电话号码： ，签名： 。 |  |  |  |

附件3

突出问题（农户庭院屋内）排查整治四项清单

| 序号 | 户主姓名 | 家庭住址 （具体到**乡镇**行政村**组） | 农户类型 | 问题清单 （问题描述） | 任务清单 （整改措施） | 标准清单 （整改后效果） | 责任清单 |  |  | 验收销号时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 整改责任人 | 整改时限 | 是否建立三级包保 |  |  |

附件4

突出问题（村庄公共区域）排查整治四项清单

| 序号 | 问题地点 （具体到**乡镇**行政村**组） | 问题清单 （问题描述） | 问题类型 （厕所、河塘沟渠、垃圾、清扫保洁） | 任务清单 （整改措施） | 标准清单 （整改后效果） | 责任清单 |  | 验收销号时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 责任单位 | 整改时限 |  |  |

附件5

突出问题排查整治汇总表

单位：户、处、个

| 序号 | 地区 | 排查行政村（涉农居委会）数量 | 农户庭院屋内问题 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 村庄公共区域问题 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | “四净”方面问题 |  |  |  |  |  |  |  | “两规范”方面问题 |  |  |  | “回头看”户厕不能使用 |  | 河塘沟渠清理不到位 |  | 垃圾随处堆放清理不及时 |  | 日常清扫保洁不到位 |  |
|  |  |  | 问题总户数 | 已完成总整改户数 | 院内干净 |  | 室内干净 |  | 厕所干净 |  | 房前屋后干净 |  | 生产生活用具摆放规范 |  | 畜禽养殖管理规范 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 排查问题 | 已完成整改 | 排查问题 | 已完成整改 | 排查问题 | 已完成整改 | 排查问题 | 已完成整改 | 排查问题 | 已完成整改 | 排查问题 | 已完成整改 | 排查问题 | 已完成整改 | 排查问题 | 已完成整改 | 排查问题 | 已完成整改 | 排查问题 | 已完成整改 |
| **县区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | **乡 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | **乡 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | **镇 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  | 1.农户庭院屋内问题，重点排查重点对象中的四类农户和重点群体。 2.表格数据均填报行动开展以后的累计数。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件6

专项行动开展情况汇总表

| 序号 | 地区 | 入户宣传庭院整治（户） | 入户宣传改善卫生习惯（户） | 住户问题交办整改情况（户） |  | 制定村规民约行政村数（个） | 评选“清洁卫生户”（户） | 评选“美丽庭院”等（户） | 评选“文明户”（户） | 推广积分制行政村数（个） | 制定“三级干部包保服务”的户数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 交办问题（户） | 完成整改（户） |  |  |  |  |  |  |
| **县区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | **乡 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | **乡 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | **镇 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  | 1.推广积分制、“清洁卫生户”“美丽庭院”“文明户”创建活动开展情况，按照实际填报。如无，可不填写； 2.表格数据均填报行动开展以后的累计数。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件7

农村人居环境整治改善明白纸（参考）

一、安徽省清洁村庄标准（试行）

1．村民积极参与村庄清洁行动，逐步形成自觉爱护村庄环境的良好风尚。

2．村内生产生活资料堆放整齐有序。

3．村内无乱搭乱建现象。

4．村内无生活和建筑垃圾积存。

5．村内无臭水坑，无污水横流现象，河塘沟渠无漂浮物、淤积物，水体干净。

6．村内无病死畜禽尸体、农业投入品包装物、废旧农膜和农作物秸秆等随意丢弃现象。

7．畜禽散养得到有效管控。

8．废弃畜禽圈舍、废弃旱厕和确无保留价值的残垣断壁得到清理。

9．村内无破损或废弃的广告牌，墙面、地面、电线杆、路灯等无乱涂乱画和无序张贴现象。

10．村民房前屋后、庭院内外干净整洁。

二、农户庭院“四净两规范”

1. “四净”：院内地面干净、无乱堆乱放；室内（居室、厨房、仓房等）地面干净、摆放整齐；厕所干净、无臭味、厕具清洁；房前屋后平整干净、无乱堆乱放。

2. “两规范”：生产生活用具摆放规范、堆放整齐、地面整洁；畜禽养殖管理规范、畜禽圈养、无人畜合居、地面无粪污。

三、个人习惯“四勤两参与”

1. “四勤”：勤洗澡、勤换衣、勤打扫、勤收拾。

2. “两参与”：主动积极参与村庄自治、主动积极参与环境整治。