## 政府投资房建类
政府投资房建类审批流程图
| 立项用地规划许可（阶段时限15工作日） |  |  | 工程建设许可阶段（阶段时限20工作日） |  |  | 施工许可阶段（阶段时限15工作日） |  |  | 竣工验收（阶段时限16工作日）
|  | 审批单位 | 审批事项 （主动申请） |  | 审批单位 | 审批事项 （主动申请） |  | 审批单位 | 审批事项 （主动申请） |  | 审批单位 | 审批事项 （主动申请）
审批主流程事项 |  | 自规局 | 建设项目用地预审与选址意见书核发 |  | 自规局 | 建设工程规划许可证核发 |  | 住建局 | 建筑工程施工许可证核发
|  |  | 建设用地(含临时用地)规划许可证核发 |  | 国动办 | 新建民用建筑防空地下室同步修建审批/新建民用建筑防空地下室易地修建审批 |  |  | 建设工程消防设计审查 |  | 自规局 | 建设工程规划核实
|  | 国动办 | 新建民用建筑项目防空地下室设计条件审批 |  | 备注：建设工程规划类许可证申报前需要完成方案审查对应中介事项 |  |  | 人民防空工程质量监督手续办理 | 人民防空工程质量监督手续办理 |  |  | 建设工程档案预验收
|  | 备注1：通过省投资在线平台获取项目代码，特殊项目通过企业投资项目核准，普通项目通过企业投资项目备案；2：工业项目签订土地合同后“国有建设用地使用权首次登记”事项无需企业申请，部门自行办理后提供给企业 | [8 empty] | 住建局 | 建设工程消防验收/建设工程消防验收备案
备注：住建局核发施工许可时合并办理工程质量 安全监督，并同步安排质量安全监管部门进行质 量安全监督工作。
[11 empty] | 国动办 | 人民防空工程竣工验收备案
备注：消防验收/备案（根据是否特殊建筑工程）
准备阶段：发改部门对省投资在线平台新项目，在工改平台发起审批事项 | [7 empty] | 服务单位 | 自动推送信息（共享） |  | 审批单位 | 系统辅助操作
[8 empty] | 燃气部门 | 1.自动推送项目及联系人信息至公用服务单位；2.服务单位针对项目规模，规划报装解决方案给建设单位。3.公共服务部门同步开展联合技术指导，主动提供服务。 |  | 住建局 | 房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收备案（对接系统自动完成备案）
供水部门
[8 empty] | 供电部门 |  |  | 自规局 | 不动产权证书登记（此事项不作为申报事项，工程完成竣工验收备案后推送结果至不动产系统）
网络部门
|  | 审批单位 | 审批事项（可与主流程并行申请） |  | 审批单位 | 审批事项（可与主流程并行申请） |  | 审批单位 | 审批事项（可与主流程并行申请） |  | 审批单位 | 审批事项（可与主流程并行申请）
|  | 发改委 | 固定资产投资项目节能审查 |  | 自规局 | 临时建设工程规划许可证核发 |  | 城管局 | 因工程建设需要拆除、改动排水与污水处理设施审核 |  | 城管局 | 工程建设项目配套环卫设施竣工验收
|  | 水利局 | 非防洪建设项目洪水影响评价报告审批 | [5 empty] | 工程建设项目配套排水设施设计方案审查
|  |  | 生产建设项目水土保持方案审批 |  | 国动办 | 城市地下交通干线及其他地下工程兼顾人民防空需要审查 |  |  | 临时占用城市绿化用地审批 |  |  | 城镇排水与污水处理设施工程竣工验收备案
|  | 自规局 | 国有建设用地使用权划拨审核（选址办理完成后申报此事项） |  | 文旅局 | 市级文物保护单位建设控制地带内建设工程设计方案审批 |  |  | 砍伐、迁移城市树木审批
[9 empty] | 市政设施建设类审批 |  |  | 工程建设项目附属绿化工程设计方案审查
并行办理事项 |  |  | 国有建设用地使用权登记首次登记（用地办理完成后申报此事项） | [5 empty] | 占用、挖掘城市道路审批
[6 empty] | 对建设工程选址不能避开文物保护单位而实施原址保护措施的批准 |  |  | 城市桥梁上架设各类市政管线审批 |  |  | 城市道路工程验收
临时建设用地规划许可
|  | 环保局 | 一般建设项目环境影响评价审批(报告书类) | [5 empty] | 临时性建筑物搭建、堆放物料、占道施工审批 |  |  | 城市照明工程验收
|  |  | 一般建设项目环境影响评价审批(报告表类) |  | 林业局 | 临时使用林地审批 |  |  | 城市建筑垃圾处置核准 |  |  | 绿化设施建设工程项目验收
|  |  | 江河、湖泊新建、改建或者扩大排污口审批 |  |  | 古树名木保护方案审批 |  |  | 因工程建设需要改装、拆除、或者迁移城市公共供水设施审核
|  | 气象局 | 新建、扩建、改建建设工程避免危害气象探测环境审批初审 |  |  | 古树名木移植审批 |  |  | 城镇污水排入排水管网许可 |  | 气象局 | 雷电防护装置竣工验收
[6 empty] | 在风景名胜区内从事建设、设置广告、举办大型游乐活动以及其他影响生态和景观活动许可 |  |  | 改变绿化规划、绿化用地的使用性质审批 |  | 卫健委 | 医疗机构放射性职业病危害建设项目 竣工验收
|  |  | 雷电防护装置设计审核 |  |  |  |  | 水利局 | 河道管理范围内建设项目工程建设方案审批
|  | 地震局 | 地震安全性评价项目备案 | [5 empty] | 占用农业灌溉水源、灌排工程设施审批
|  | 备注：生产建设项目水土保持方案、环境影响评价审批报告书、节能审查。特殊环节：现场勘查和专家评审，不纳入审批时限。 | [6 empty] | 河道管理范围内特定活动审批
取水许可
[8 empty] | 卫健委 | 医疗机构放射性职业病危害建设项目预评价报告审核
[8 empty] | 国家安全 | 涉及国家安全事项的建设项目审批
[8 empty] | 统战部门 | 宗教活动场所内改建或者新建建筑物许可
政府部门服务 |  | 服务牵头单位 | 服务名称（一项目五清单） |  | 服务牵头单位 | 服务名称 |  | 服务单位
|  | 自规局 | 标准地控制指标清单（涉及标准地提供） |  | 数管局 | 线下代办服务、咨询服务 |  | 工程审批参与单位 | 备注：根据实际情况转录、补录事项。（谁审批、谁负责）
|  |  | 工程建设项目用地清单 |  |  | 线上代办服务、咨询服务
|  | 数管局 | 审批事项、报建材料、联系人员清单 |  | 住建局 | 系统咨询服务、异常处理服务
|  | 供地部门 | 地块五通一平 |  |  | 施工图审查平台搭建
[5 empty] | 自规局 | 多测合一平台搭建
申请人材料编制及准备工作 |  | 服务单位 | 服务名称（中介事项）
|  | 中介机构 | 多测合一（含竣工规划条件核实测、用地复核验收测量、防空地下室建筑面积测量、绿地率及市政配套核实测量)
使用、占用林地可行性报告或林地现状调查报告
编制地灾评估报告(以单独选址方式报批的项目需准备)地质灾害危险性评估
编制方案设计文件（立项阶段完成后修建性方案）
编制可行性研究报告文本（或方案设计文件）
节能评估文件（若涉及）
建设工程施工图设计
建设工程施工图审查
水土保持方案报告
环境影响评价文件
地质勘测作业及成果审查
支持区域评估事项（9项）：地震安全性区域评、质灾害危险性区域、环境影响评价区域评估、气候可行性论证区域评估、水土保持方案区域评估、水资源论证区域评估、文物资源区域评估、压覆矿产资源区域评、固定资产投资项目节能审查区域评估。项目所在区域，有区域评估成果文件的，参照《六安市工程建设项目区域评估管理办法（试行）》执行。
温馨提示：以上阶段时限不含申请人修改文本、缴纳费用、部门会审、专家评审、技术评审、现场勘察、社会听证、批准前公示、审批公示等时间。

## 政府投资市政线性类
政府投资市政线性类审批流程图
| 立项用地规划许可（阶段时限15工作日） |  |  | 工程建设许可阶段（阶段时限20工作日） |  |  | 施工许可阶段（阶段时限15工作日） |  |  | 竣工验收（阶段时限16工作日）
|  | 审批单位 | 审批事项 （主动申请） |  | 审批单位 | 审批事项 （主动申请） |  | 审批单位 | 审批事项 （主动申请） |  | 审批单位 | 审批事项 （主动申请）
审批主流程事项 |  | 自规局 | 建设项目用地预审与选址意见书核发 |  | 自规局 | 建设工程规划许可证核发 |  | 住建局 | 建筑工程施工许可证核发
[11 empty] | 自规局 | 建设工程规划核实
建设用地规划许可证核发
[5 empty] | 备注：建设工程规划类许可证申报前需要完成方案审查对应中介事项 | [6 empty] | 建设工程档案预验收
|  | 备注1：通过省投资在线平台获取项目代码，特殊项目通过企业投资项目核准，普通项目通过企业投资项目备案；2：工业项目签订土地合同后“国有建设用地使用权首次登记”事项无需企业申请，部门自行办理后提供给企业 | [8 empty] | 住建局 | 房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收备案
备注：住建局核发施工许可时合并办理工程质量 安全监督，并同步安排质量安全监管部门进行质 量安全监督工作。
准备阶段：发改部门对省投资在线平台新项目，在工改平台发起审批事项 | [10 empty] | 审批单位 | 系统辅助操作
[11 empty] | 住建局 | 房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收备案（对接系统自动完成备案）
[11 empty] | 自规局 | 不动产权证书登记（此事项不作为申报事项，工程完成竣工验收备案后推送结果至不动产系统）
|  | 审批单位 | 审批事项（可与主流程并行申请） |  | 审批单位 | 审批事项（可与主流程并行申请） |  | 审批单位 | 审批事项（可与主流程并行申请） |  | 审批单位 | 审批事项（可与主流程并行申请）
|  | 发改委 | 固定资产投资项目节能审查 |  | 自规局 | 临时建设工程规划许可证核发 |  | 城管局 | 因工程建设需要拆除、改动排水与污水处理设施审核 |  | 城管局 | 城镇排水与污水处理设施工程竣工验收备案
|  |  | 城市道路桥梁、隧道项目核准 | [5 empty] | 工程建设项目配套排水设施设计方案审查
|  | 水利局 | 非防洪建设项目洪水影响评价报告审批 | [8 empty] | 城市道路工程验收
|  |  | 生产建设项目水土保持方案审批 | [5 empty] | 临时占用城市绿化用地审批
|  | 自规局 | 国有建设用地使用权划拨审核（选址办理完成后申报此事项） |  | 林业局 | 古树名木保护方案审批 |  |  | 砍伐、迁移城市树木审批 |  |  | 城市照明工程验收
市政设施建设类审批
并行办理事项 |  |  | 临时建设用地规划许可 |  |  | 古树名木移植审批 |  |  | 占用、挖掘城市道路审批
[9 empty] | 城市桥梁上架设各类市政管线审批 |  |  | 绿化设施建设工程项目验收
|  | 环保局 | 一般建设项目环境影响评价审批(报告书类) | [5 empty] | 因工程建设需要改装、拆除、或者迁移城市公共供水设施审核
|  |  | 一般建设项目环境影响评价审批(报告表类) | [5 empty] | 城镇污水排入排水管网许可
江河、湖泊新建、改建或者扩大排污口审批
|  | 地震局 | 地震安全性评价项目备案 | [5 empty] | 改变绿化规划、绿化用地的使用性质审批
[8 empty] | 水利局 | 取水许可
|  | 备注：生产建设项目水土保持方案、环境影响评价审批报告书、节能审查。特殊环节：现场勘查和专家评审，不纳入审批时限。 | [6 empty] | 河道管理范围内建设项目工程建设方案审批
政府部门服务 |  | 服务牵头单位 | 服务名称（一项目五清单） |  | 服务牵头单位 | 服务名称 |  | 服务单位
|  | 自规局 | 标准地控制指标清单（涉及标准地提供） |  | 数管局 | 线下代办服务、咨询服务 |  | 工程审批参与单位 | 备注：根据实际情况转录、补录事项。（谁审批、谁负责）
|  |  | 工程建设项目用地清单 |  |  | 线上代办服务、咨询服务
|  | 数管局 | 审批事项、报建材料、联系人员清单 |  | 住建局 | 系统咨询服务、异常处理服务
|  | 供地部门 | 地块五通一平 |  |  | 施工图审查平台搭建
[5 empty] | 自规局 | 多测合一平台搭建
申请人材料编制及准备工作 |  | 服务单位 | 服务名称（中介事项）
|  | 中介机构 | 多测合一（含竣工规划条件核实测、用地复核验收测量、防空地下室建筑面积测量、绿地率及市政配套核实测量)
使用、占用林地可行性报告或林地现状调查报告
编制地灾评估报告(以单独选址方式报批的项目需准备)地质灾害危险性评估
编制方案设计文件（立项阶段完成后修建性方案）
编制可行性研究报告文本（或方案设计文件）
节能评估文件（若涉及）
建设工程施工图设计
建设工程施工图审查
水土保持方案报告
环境影响评价文件
地质勘测作业及成果审查
支持区域评估事项（9项）：地震安全性区域评、质灾害危险性区域、环境影响评价区域评估、气候可行性论证区域评估、水土保持方案区域评估、水资源论证区域评估、文物资源区域评估、压覆矿产资源区域评、固定资产投资项目节能审查区域评估。项目所在区域，有区域评估成果文件的，参照《六安市工程建设项目区域评估管理办法（试行）》执行。
温馨提示：以上阶段时限不含申请人修改文本、缴纳费用、部门会审、专家评审、技术评审、现场勘察、社会听证、批准前公示、审批公示等时间。

## 一般社会投资类
一般社会投资类审批流程图
| 立项用地规划许可（阶段时限3工作日） |  |  | 工程建设许可阶段（阶段时限15工作日） |  |  | 施工许可阶段（阶段时限10工作日） |  |  | 竣工验收（阶段时限16工作日）
|  | 审批单位 | 审批事项 （主动申请） |  | 审批单位 | 审批事项 （主动申请） |  | 审批单位 | 审批事项 （主动申请） |  | 审批单位 | 审批事项 （主动申请）
审批主流程事项 |  | 发改委 | 固定资产投资项目备案（内资项目）/固定资产投资项目备案（外资项目） |  | 自规局 | 建设工程规划许可证核发 |  | 住建局 | 建筑工程施工许可证核发
|  | 自规局 | 建设用地(含临时用地)规划许可证核发 |  | 国动办 | 新建民用建筑防空地下室同步修建审批/新建民用建筑防空地下室易地修建审批 |  |  | 建设工程消防设计审查 |  | 自规局 | 建设工程规划核实
|  | 国动办 | 新建民用建筑项目防空地下室设计条件审批 |  | 备注：建设工程规划类许可证申报前需要完成方案审查对应中介事项 |  |  | 人民防空工程质量监督手续办理 | 人民防空工程质量监督手续办理 |  |  | 建设工程档案预验收
|  | 备注1：通过省投资在线平台获取项目代码，特殊项目通过企业投资项目核准，普通项目通过企业投资项目备案；2：工业项目签订土地合同后“国有建设用地使用权首次登记”事项无需企业申请，部门自行办理后提供给企业 | [8 empty] | 住建局 | 建设工程消防验收/建设工程消防验收备案
备注：住建局核发施工许可时合并办理工程质量 安全监督，并同步安排质量安全监管部门进行质 量安全监督工作。
[11 empty] | 国动办 | 人民防空工程竣工验收备案
备注：消防验收/备案（根据是否特殊建筑工程）
准备阶段：发改部门对省投资在线平台新项目，在工改平台发起审批事项 | [7 empty] | 服务单位 | 自动推送信息（共享） |  | 审批单位 | 系统辅助操作
[8 empty] | 燃气部门 | 1.自动推送项目及联系人信息至公用服务单位；2.服务单位针对项目规模，规划报装解决方案给建设单位。3.公共服务部门同步开展联合技术指导，主动提供服务。 |  | 住建局 | 房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收备案（对接系统自动完成备案）
供水部门
[8 empty] | 供电部门 |  |  | 自规局 | 不动产权证书登记（此事项不作为申报事项，工程完成竣工验收备案后推送结果至不动产系统）
网络部门
|  | 审批单位 | 审批事项（可与主流程并行申请） |  | 审批单位 | 审批事项（可与主流程并行申请） |  | 审批单位 | 审批事项（可与主流程并行申请） |  | 审批单位 | 审批事项（可与主流程并行申请）
|  | 发改委 | 固定资产投资项目节能审查 |  | 自规局 | 临时建设工程规划许可证核发 |  | 城管局 | 因工程建设需要拆除、改动排水与污水处理设施审核 |  | 城管局 | 工程建设项目配套环卫设施竣工验收
|  |  | 旅游项目核准 | [5 empty] | 工程建设项目配套排水设施设计方案审查 |  |  | 城镇排水与污水处理设施工程竣工验收备案
|  | 水利局 | 非防洪建设项目洪水影响评价报告审批 | [5 empty] | 临时占用城市绿化用地审批 |  |  | 城市道路工程验收
并行办理事项 |  |  | 生产建设项目水土保持方案审批 |  | 文旅局 | 市级文物保护单位建设控制地带内建设工程设计方案审批 |  |  | 砍伐、迁移城市树木审批 |  |  | 城市照明工程验收
|  | 自规局 | 国有建设用地使用权登记首次登记（用地办理完成后申报此事项） |  |  | 对建设工程选址不能避开文物保护单位而实施原址保护措施的批准 |  |  | 市政设施建设类审批 |  |  | 绿化设施建设工程项目验收
|  | 环保局 | 江河、湖泊新建、改建或者扩大排污口审批 | [5 empty] | 占用、挖掘城市道路审批 |  | 气象局 | 雷电防护装置竣工验收
|  | 气象局 | 新建、扩建、改建建设工程避免危害气象探测环境审批初审 | [5 empty] | 临时性建筑物搭建、堆放物料、占道施工审批
|  |  | 雷电防护装置设计审核 | [5 empty] | 城市建筑垃圾处置核准
|  | 地震局 | 地震安全性评价项目备案 | [5 empty] | 因工程建设需要改装、拆除、或者迁移城市公共供水设施审核
|  | 备注：生产建设项目水土保持方案、环境影响评价审批报告书、节能审查。特殊环节：现场勘查和专家评审，不纳入审批时限。 | [6 empty] | 城镇污水排入排水管网许可
工程建设项目附属绿化工程设计方案审查
改变绿化规划、绿化用地的使用性质审批
政府部门服务 |  | 服务牵头单位 | 服务名称（一项目五清单） |  | 服务牵头单位 | 服务名称 |  | 服务单位
|  | 自规局 | 标准地控制指标清单（涉及标准地提供） |  | 数管局 | 线下代办服务、咨询服务 |  | 工程审批参与单位 | 备注：根据实际情况转录、补录事项。（谁审批、谁负责）
|  |  | 工程建设项目用地清单 |  |  | 线上代办服务、咨询服务
|  | 数管局 | 审批事项、报建材料、联系人员清单 |  | 住建局 | 系统咨询服务、异常处理服务
|  | 供地部门 | 地块五通一平 |  |  | 施工图审查平台搭建
[5 empty] | 自规局 | 多测合一平台搭建
申请人材料编制及准备工作 |  | 服务单位 | 服务名称（中介事项）
|  | 中介机构 | 多测合一（含竣工规划条件核实测、用地复核验收测量、防空地下室建筑面积测量、绿地率及市政配套核实测量)
使用、占用林地可行性报告或林地现状调查报告
编制地灾评估报告(以单独选址方式报批的项目需准备)地质灾害危险性评估
编制方案设计文件（立项阶段完成后修建性方案）
编制可行性研究报告文本（或方案设计文件）
节能评估文件（若涉及）
建设工程施工图设计
建设工程施工图审查
水土保持方案报告
环境影响评价文件
地质勘测作业及成果审查
支持区域评估事项（9项）：地震安全性区域评、质灾害危险性区域、环境影响评价区域评估、气候可行性论证区域评估、水土保持方案区域评估、水资源论证区域评估、文物资源区域评估、压覆矿产资源区域评、固定资产投资项目节能审查区域评估。项目所在区域，有区域评估成果文件的，参照《六安市工程建设项目区域评估管理办法（试行）》执行。
温馨提示：以上阶段时限不含申请人修改文本、缴纳费用、部门会审、专家评审、技术评审、现场勘察、社会听证、批准前公示、审批公示等时间。

## 带方案出让用地的社会投资项目
带方案出让类审批流程图
|  | 立项用地规划许可（阶段时限3个工作日） |  |  |  | 施工许可阶段（阶段时限17个工作日） |  |  |  |  | （阶段时限16个工作日）
|  | 审批单位 |  | 审批事项 (主动申请) |  | 审批单位 |  | 审批事项 (主动申请) |  |  | 审批单位 |  |  | 审批事项 (主动申请)
| 审批主流程事项 | 自规局 |  | 建设用地规划许可证核发 |  | 自规局 |  | 建设工程规划许可证核发 |  |  | 自规局 |  |  | 建设工程规划核实
|  | 国动办 |  | 新建民用建筑项目防空地下室设计条件 审批 |  | 国动办 |  | 新建民用建筑防空地下室同步修建审批 | [5 empty] | 建设工程档案预验收
|  | 发改委 |  | 固定资产投资项目备案 (内资项目) |  | 住建局 |  | 建筑工程施工许可证核发 |  |  | 住建局 |  |  | 建设工程消防验收
|  |  |  | 固定资产投资项目备案 (外资项目) |  |  |  | 建设工程消防设计审查 | [5 empty] | 建设工程消防验收备案
|  | 备注 1：通过省投资在线平台获取项目代码，特殊项目通过企业投资项目核准，普通项目通过企业投资项目备案； 备注 2：工业项目签订土地合同后“国有建设用地使用权首次 登记”事项无需企业申请，部自行办理后提供给企业。 |  |  |  | 国动办 |  | 人民防空工程质量监督手续办理 |  |  | 国动办 |  |  | 人民防空工程竣工验收备案
[6 empty] | 备注：建设工程规划类许可证申报前需要完成方案审查对应中介事项 |  |  |  |  | 备注：消防验收/备案 (根据是特殊建筑工程)
[11 empty] | 审批单位 |  | 系统辅助操作
[6 empty] | 服务单位 |  | 自动推送信息 (共享)
| 准备阶段：发改部门对省投资在线平台新项目，在工改平台发起审批事项 | [9 empty] | 住建局 |  | 房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收 备案 (对接系统自动完成备案)
[6 empty] | 燃气部门 |  | 1. 自动推送项目及联系人信息至公 用服务单位； 2.服务单位针对项目规模，规划报 装解决方案给建设单位。
[6 empty] | 供水部门 |  |  |  |  | 自规局 |  | 不动产权证书登记（此事项不作为申报事项，工程完成竣工验收备案后推送结果至不动产系统）
供电部门
网络部门
[6 empty] | 备注：公共服务部门同步开展联合技术指导，主动提供服务。 |  |  |  |  | 备注： 自动共享“工程规划证”“施工许可证”“竣工验收备案表”至不动产登记系统。
[5 empty] | 审批单位 |  | 审批事项 (可与主流程并行申请) |  |  | 审批单位 |  |  | 审批事项 (可与主流程并行申请)
|  |  | 审批单位 | 审批事项 (可与主流程并行申请)
| 并行办理事项 |  | 发改委 | 固定资产投资项目节能审查 | 国动办 |  | 新建民用建筑防空地下室易地修建审批 |  |  | 城管局 |  |  | 工程建设项目配套环卫设施竣工验收
|  |  | 环保局 | 江河、湖泊新建、改建或者扩大排污口审批 | 城管局 |  | 因工程建设需要拆除、改动排水与污水处理 设施审核
|  |  | 气象局 | 雷电防护装置设计审核 | [8 empty] | 城镇排水与污水处理设施工程竣工验收 备案
|  |  | 地震局 | 地震安全性评价项目备案 |  |  | 工程建设项目配套排水设施设计方案审查
|  |  | 自规局 | 国有建设用地使用权登记首次登记 |  |  | 临时占用城市绿化用地审批 | [5 empty] | 城市道路工程验收
|  |  | 备注：生产建设项目水土保持方案、环境影响评价审批报告书、节能审查。特殊环节：现场勘查和专家评审，不纳入审批时限。 |  |  |  | 砍伐、迁移城市树木审批
城市照明工程验收
市政设施建设类审批
占用、挖掘城市道路审批
绿化设施建设工程项目验收
工程建设项目附属绿化工程设计方案审查
[7 empty] | 临时性建筑物搭建、堆放物料、 占道施工审批 |  |  | 气象局 |  |  | 雷电防护装置竣工验收
城市建筑垃圾处置核准
因工程建设需要改装、拆除、或者迁移城市 公共供水设施审核
城镇污水排入排水管网许可
改变绿化规划、绿化用地的使用性质审批
| 政府部门服务 |  | 服务牵头单位 | 服务名称（一项目五清单） |  | 服务牵头单位 |  | 服务名称 | 服务单位
|  |  | 自规局 | 标准地控制指标清单（涉及标准地提供） |  | 数管局 |  | 线下代办服务、咨询服务 | 工程审批参与单位 |  |  | 备注：根据实际情况转录、补录事项。（谁审批、谁负责）
|  |  |  | 工程建设项目用地清单 |  |  |  | 线上代办服务、咨询服务
|  |  | 数管局 | 审批事项、报建材料、联系人员清单 |  | 住建局 |  | 线上代办服务、咨询服务
|  |  | 供地部门 | 地块五通一平 |  |  |  | 施工图审查平台搭建
[6 empty] | 自规局 |  | 施工图审查平台搭建
| 申请人材料编制及准备工作 |  | 服务单位 | 服务名称（中介事项）
|  |  | 中介机构 | 多测合一（含竣工规划条件核实测、用地复核验收测量、防空地下室建筑面积测量、绿地率及市政配套核实测量)
使用、占用林地可行性报告或林地现状调查报告
编制地灾评估报告(以单独选址方式报批的项目需准备)地质灾害危险性评估
编制方案设计文件（立项阶段完成后修建性方案）
编制可行性研究报告文本（或方案设计文件）
节能评估文件（若涉及）
建设工程施工图设计
建设工程施工图审查
水土保持方案报告
环境影响评价文件
地质勘测作业及成果审查
支持区域评估事项（9项）：地震安全性区域评、质灾害危险性区域、环境影响评价区域评估、气候可行性论证区域评估、水土保持方案区域评估、水资源论证区域评估、文物资源区域评估、压覆矿产资源区域评、固定资产投资项目节能审查区域评估。项目所在区域，有区域评估成果文件的，参照《六安市工程建设项目区域评估管理办法（试行）》执行。
温馨提示：以上阶段时限不含申请人修改文本、缴纳费用、部门会审、专家评审、技术评审、现场勘察、社会听证、批准前公示、审批公示等时间。

## 工业类投资项目
工业项目类审批流程图
| 立项用地规划许可（阶段时限3工作日） |  |  | 工程建设许可阶段（阶段时限10工作日） |  |  | 施工许可阶段（阶段时限7工作日） |  |  | 竣工验收（阶段时限10工作日）
|  | 审批单位 | 审批事项 （主动申请） |  | 审批单位 | 审批事项 （主动申请） |  | 审批单位 | 审批事项 （主动申请） |  | 审批单位 | 审批事项 （主动申请）
审批主流程事项 |  | 发改委 | 固定资产投资项目备案（内资项目）/固定资产投资项目备案（外资项目） |  | 自规局 | 建设工程规划许可证核发 |  | 住建局 | 建筑工程施工许可证核发
|  | 自规局 | 建设用地规划许可 |  | 国动办 | 新建民用建筑防空地下室同步修建审批/新建民用建筑防空地下室易地修建审批 |  |  | 建设工程消防设计审查 |  | 自规局 | 建设工程规划核实
|  | 国动办 | 新建民用建筑项目防空地下室设计条件审批 |  | 备注：建设工程规划类许可证申报前需要完成方案审查对应中介事项 |  |  | 国动办 | 人民防空工程质量监督手续办理 |  |  | 建设工程档案预验收
|  | 备注1：通过省投资在线平台获取项目代码，特殊项目通过企业投资项目核准，普通项目通过企业投资项目备案；2：工业项目签订土地合同后“国有建设用地使用权首次登记”事项无需企业申请，部门自行办理后提供给企业 | [8 empty] | 住建局 | 建设工程消防验收/建设工程消防验收备案
备注：住建局核发施工许可时合并办理工程质量 安全监督，并同步安排质量安全监管部门进行质 量安全监督工作。
[11 empty] | 国动办 | 人民防空工程竣工验收备案
备注：消防验收/备案（根据是否特殊建筑工程）
准备阶段：发改部门对省投资在线平台新项目，在工改平台发起审批事项 | [7 empty] | 服务单位 | 自动推送信息（共享） |  | 审批单位 | 系统辅助操作
[8 empty] | 燃气部门 | 1.自动推送项目及联系人信息至公用服务单位；2.服务单位针对项目规模，规划报装解决方案给建设单位。3.公共服务部门同步开展联合技术指导，主动提供服务。 |  | 住建局 | 房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收备案（对接系统自动完成备案）
供水部门
[8 empty] | 供电部门 |  |  | 自规局 | 不动产权证书登记（此事项不作为申报事项，工程完成竣工验收备案后推送结果至不动产系统）
网络部门
|  | 审批单位 | 审批事项（可与主流程并行申请） |  |  |  |  | 审批单位 | 审批事项（可与主流程并行申请） |  | 审批单位 | 审批事项（可与主流程并行申请）
|  | 发改委 | 固定资产投资项目节能审查 |  |  |  |  | 城管局 | 因工程建设需要拆除、改动排水与污水处理设施审核 |  | 城管局 | 工程建设项目配套环卫设施竣工验收
|  | 水利局 | 非防洪建设项目洪水影响评价报告审批 | [5 empty] | 工程建设项目配套排水设施设计方案审查
|  |  | 生产建设项目水土保持方案审批 | [5 empty] | 临时占用城市绿化用地审批 |  |  | 城镇排水与污水处理设施工程竣工验收备案
|  | 自规局 | 国有建设用地使用权登记首次登记（用地办理完成后申报此事项） | [5 empty] | 砍伐、迁移城市树木审批
|  | 应急管理局 | 生产、储存危险化学品建设项目安全条件审查 | [5 empty] | 市政设施建设类审批 |  | 气象局 | 雷电防护装置竣工验收
并行办理事项 | [8 empty] | 占用、挖掘城市道路审批
|  |  | 生产、储存危险化学品建设项目安全设施设计审查 | [5 empty] | 临时性建筑物搭建、堆放物料、占道施工审批
|  |  | 烟花爆竹经营(批发)企业储存建设项目安全设施设计审查 | [5 empty] | 城市建筑垃圾处置核准
|  | 环保局 | 一般建设项目环境影响评价审批(报告书类) | [5 empty] | 因工程建设需要改装、拆除、或者迁移城市公共供水设施审核
一般建设项目环境影响评价审批(报告表类)
|  |  | 江河、湖泊新建、改建或者扩大排污口审批 | [5 empty] | 城镇污水排入排水管网许可
|  | 气象局 | 新建、扩建、改建建设工程避免危害气象探测环境审批初审
雷电防护装置设计审核
|  | 地震局 | 地震安全性评价项目备案
备注：生产建设项目水土保持方案、环境影响评价审批报告书、节能审查。特殊环节：现场勘查和专家评审，不纳入审批时限。
政府部门服务 |  | 服务牵头单位 | 服务名称（一项目五清单） |  | 服务牵头单位 | 服务名称 |  | 服务单位
|  | 自规局 | 标准地控制指标清单（涉及标准地提供） |  | 数管局 | 线下代办服务、咨询服务 |  | 工程审批参与单位 | 备注：根据实际情况转录、补录事项。（谁审批、谁负责）
|  |  | 工程建设项目用地清单 |  |  | 线上代办服务、咨询服务
|  | 数管局 | 审批事项、报建材料、联系人员清单 |  | 住建局 | 系统咨询服务、异常处理服务
|  | 供地部门 | 地块五通一平 |  |  | 施工图审查平台搭建
[5 empty] | 自规局 | 多测合一平台搭建
申请人材料编制及准备工作 |  | 服务单位 | 服务名称（中介事项）
多测合一（含竣工规划条件核实测、用地复核验收测量、防空地下室建筑面积测量、绿地率及市政配套核实测量)
使用、占用林地可行性报告或林地现状调查报告
编制地灾评估报告(以单独选址方式报批的项目需准备)地质灾害危险性评估
编制方案设计文件（立项阶段完成后修建性方案）
编制可行性研究报告文本（或方案设计文件）
节能评估文件（若涉及）
建设工程施工图设计
建设工程施工图审查
水土保持方案报告
环境影响评价文件
地质勘测作业及成果审查
建设项目安全评价报告
支持区域评估事项（9项）：地震安全性区域评、质灾害危险性区域、环境影响评价区域评估、气候可行性论证区域评估、水土保持方案区域评估、水资源论证区域评估、文物资源区域评估、压覆矿产资源区域评、固定资产投资项目节能审查区域评估。项目所在区域，有区域评估成果文件的，参照《六安市工程建设项目区域评估管理办法（试行）》执行。
温馨提示：以上阶段时限不含申请人修改文本、缴纳费用、部门会审、专家评审、技术评审、现场勘察、社会听证、批准前公示、审批公示等时间。

## 城镇老旧小区改造
城镇老旧小区改造类审批流程图
|  | 施工许可阶段（阶段时限10工作日） |  |  |  |  | 竣工验收（阶段时限10工作日）
|  |  | 审批单位 | 审批事项 （主动申请） |  |  |  | 审批单位 | 审批事项 （主动申请）
| 审批主流程事项 |  | 住建局 | 建筑工程施工许可证核发
|  |  |  | 建设工程消防设计审查 |  |  |  | 自规局 | 建设工程规划核实
|  |  | 备注：住建局核发施工许可时合并办理工程质量 安全监督，并同步安排质量安全监管部门进行质 量安全监督工作。 | [5 empty] | 建设工程档案预验收
[8 empty] | 住建局 | 建设工程消防验收/建设工程消防验收备案
备注：消防验收/备案（根据是否特殊建筑工程）
| 准备阶段：发改部门对省投资在线平台新项目，在工改平台发起审批事项 |  | 服务单位 | 自动推送信息（共享） |  |  |  | 审批单位 | 系统辅助操作
|  |  | 燃气部门 | 1.自动推送项目及联系人信息至公用服务单位；2.服务单位针对项目规模，规划报装解决方案给建设单位。3.公共服务部门同步开展联合技术指导，主动提供服务。 |  |  |  | 住建局 | 房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收备案（对接系统自动完成备案）
供水部门
供电部门
网络部门
|  |  | 审批单位 | 审批事项（可与主流程并行申请） |  |  |  | 审批单位 | 审批事项（可与主流程并行申请）
|  |  | 城管局 | 因工程建设需要拆除、改动排水与污水处理设施审核 |  |  |  | 城管局 | 工程建设项目配套环卫设施竣工验收
| 并行办理事项 |  |  | 工程建设项目配套排水设施设计方案审查
砍伐、迁移城市树木审批
市政设施建设类审批
占用、挖掘城市道路审批
城市建筑垃圾处置核准
因工程建设需要改装、拆除、或者迁移城市公共供水设施审核
改变绿化规划、绿化用地的使用性质审批
| 政府部门服务 |  |  |  | 服务牵头单位 | 服务名称
[5 empty] | 数管局 | 线下代办服务、咨询服务
线上代办服务、咨询服务
[5 empty] | 住建局 | 系统咨询服务、异常处理服务
施工图审查平台搭建
| 申请人材料编制及准备工作 |  |  |  | 服务单位 | 服务名称（中介事项）
[5 empty] | 中介机构 | 建设工程施工图设计
建设工程施工图审查
温馨提示1.此流程图适用于城镇老旧小区改造类类项目；2.以上阶段时限不含申请人修改文本、技术评审、现场勘察、审批公示等时间。

## 既有房屋装修装饰工程项目
既有房屋装饰装修类审批流程图
|  | 施工许可阶段（阶段时限10工作日） |  |  |  | 竣工验收（阶段时限10工作日）
|  |  | 审批单位 | 审批事项 （主动申请） |  |  | 审批单位 | 审批事项 （主动申请）
| 审批主流程事项 |  | 住建局 | 建筑工程施工许可证核发
|  |  |  | 建设工程消防设计审查 |  |  | 住建局 | 建设工程消防验收/建设工程消防验收备案
备注：消防验收/备案（根据是否特殊建筑工程）
[7 empty] | 审批单位 | 系统辅助操作
| 准备阶段：发改部门对省投资在线平台新项目，在工改平台发起审批事项 | [5 empty] | 住建局 | 房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收备案（对接系统自动完成备案）
| 政府部门服务 |  | 服务牵头单位 |  | 服务名称 |  | 服务单位
|  |  | 数管局 |  | 线下代办服务、咨询服务 |  | 工程审批参与单位 | 备注：根据实际情况转录、补录事项。（谁审批、谁负责）
线上代办服务、咨询服务
|  |  | 住建局 |  | 系统咨询服务、异常处理服务
施工图审查平台搭建
| 申请人材料编制及准备工作 |  | 服务单位 | 服务名称（中介事项）
|  |  | 中介机构 | 建设工程施工图设计
建设工程施工图审查
温馨提示：以上阶段时限不含申请人技术评审、现场勘察、审批公示等时间。

## 社会投资简易低风项目
社会投资低风险类审批流程图
| 立项用地规划许可（阶段时限2工作日） |  |  | 工程建设许可阶段、施工许可阶段（阶段时限3工作日） |  |  | 竣工验收阶段（阶段时限6工作日）
|  | 审批单位 | 审批事项 （主动申请） |  | 审批单位 | 审批事项 （主动申请） |  | 审批单位 | 审批事项 （主动申请）
审批主流程事项 |  | 发改委 | 固定资产投资项目备案（内资项目）/固定资产投资项目备案（外资项目） |  | 自规局 | 建设工程规划许可证核发
|  | 自规局 | 建设用地规划许可 |  | 住建局 | 建筑工程施工许可证核发 |  | 自规局 | 建设工程规划核实
|  | 备注1：通过省投资在线平台获取项目代码，特殊项目通过企业投资项目核准，普通项目通过企业投资项目备案；2：工业项目签订土地合同后“国有建设用地使用权首次登记”事项无需企业申请，部门自行办理后提供给企业 | [6 empty] | 建设工程档案预验收
[5 empty] | 备注：建设工程规划类许可证申报前需要完成方案审查对应中介事项 |  |  | 住建局 | 建设工程消防验收备案
准备阶段：发改部门对省投资在线平台新项目，在工改平台发起审批事项 |  |  |  |  | 服务单位 | 自动推送信息（共享） |  | 审批单位 | 系统辅助操作
[5 empty] | 燃气部门 | 1.自动推送项目及联系人信息至公用服务单位；2.服务单位针对项目规模，规划报装解决方案给建设单位。3.公共服务部门同步开展联合技术指导，主动提供服务。 |  | 住建局 | 房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收备案（对接系统自动完成备案）
供水部门
[5 empty] | 供电部门 |  |  | 自规局 | 不动产权证书登记（此事项不作为申报事项，工程完成竣工验收备案后推送结果至不动产系统）
网络部门
并行办理事项 |  | 审批单位 | 审批事项（可与主流程并行申请） |  | 审批单位 | 审批事项（可与主流程并行申请） |  | 审批单位 | 审批事项（可与主流程并行申请）
|  | 自规局 | 国有建设用地使用权登记首次登记（用地办理完成后申报此事项） |  | 城管局 | 市政设施建设类审批 |  | 城管局 | 城镇排水与污水处理设施工程竣工验收备案
|  | 备注：生产建设项目水土保持方案、环境影响评价审批报告书、节能审查。特殊环节：现场勘查和专家评审，不纳入审批时限。 |  |  |  | 占用、挖掘城市道路审批
工程建设项目配套排水设施设计方案审查
政府部门服务 |  | 服务牵头单位 | 服务名称（一项目五清单） |  | 服务牵头单位 | 服务名称 |  | 服务单位
|  | 自规局 | 标准地控制指标清单（涉及标准地提供） |  | 数管局 | 线下代办服务、咨询服务 |  | 工程审批参与单位 | 备注：根据实际情况转录、补录事项。（谁审批、谁负责）
|  |  | 工程建设项目用地清单 |  |  | 线上代办服务、咨询服务
|  | 数管局 | 审批事项、报建材料、联系人员清单 |  | 住建局 | 系统咨询服务、异常处理服务
|  | 供地部门 | 地块五通一平 |  |  | 施工图审查平台搭建
[5 empty] | 自规局 | 多测合一平台搭建
申请人材料编制及准备工作 |  | 服务单位 | 服务名称（中介事项）
|  | 中介机构 | 多测合一（含竣工规划条件核实测、用地复核验收测量、防空地下室建筑面积测量、绿地率及市政配套核实测量)
使用、占用林地可行性报告或林地现状调查报告
编制地灾评估报告(以单独选址方式报批的项目需准备)地质灾害危险性评估
编制方案设计文件（立项阶段完成后修建性方案）
建设工程施工图设计
建设工程施工图审查
地质勘测作业及成果审查
支持区域评估事项（9项）：地震安全性区域评估、地质灾害危险性区域、环境影响评价区域评估、气候可行性论证区域评估、水土保持方案区域评估、水资源论证区域评估、文物资源区域评估、压覆矿产资源区域评、固定资产投资项目节能审查区域评估。项目所在区域，有区域评估成果文件的，参照《六安市工程建设项目区域评估管理办法（试行）》执行。
温馨提示：以上阶段时限不含申请人修改文本、缴纳费用、部门会审、专家评审、技术评审、现场勘察、社会听证、批准前公示、审批公示等时间。

## 标准地
标准地项目审批流程图
| 立项用地规划许可阶段、工程建设许可阶段、施工许可阶段（阶段时限1工作日） |  |  |  |  | 竣工验收阶段（阶段时限10工作日）
| 审批单位 | 审批事项 （主动申请） |  |  |  | 审批单位 | 审批事项 （主动申请）
审批主流程事项 | 自规局 | 建设用地规划许可证核发 |  |  |  | 自规局 | 建设工程规划许可证核发
|  | 建设工程规划许可证核发 |  |  |  |  | 建设工程档案预验收
| 发改委 | 固定资产投资项目备案（内资项目） |  |  |  | 住建局 | 建设工程消防验收
|  | 固定资产投资项目备案（外资项目） |  |  |  |  | 建设工程消防验收备案
| 住建局 | 建筑工程施工许可证核发 |  |  |  | 备注：消防验收/备案（根据是否特殊建筑工程）
建设工程消防设计审查
备注1：通过省投资在线平台获取项目代码，特殊项目通过企业投资项目核准，普通项目通过企业投资项目备案；2：工业项目签订土地合同后“国有建设用地使用权首次登记”事项无需企业申请，部门自行办理后提供给企业；3：建设工程规划许可证申报前需要完成方案审查对应中介事项。
准备阶段：发改部门对省投资在线平台新项目，在工改平台发起审批事项 | 服务单位 | 自动推送信息（共享） |  |  |  | 审批单位
| 燃气部门 | 1.自动推送项目及联系人信息至公用服务单位；2.服务单位针对项目规模，规划报装解决方案给建设单位。3.公共服务部门同步开展联合技术指导，主动提供服务。 |  |  |  | 住建局 | 房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收备案（对接系统自动完成备案）
供水部门
| 供电部门 |  |  |  |  | 自规局 | 不动产权证书登记（此事项不作为申报事项，工程完成竣工验收备案后推送结果至不动产系统）
网络部门
| 审批单位 | 审批事项（可与主流程并行申请） |  |  |  | 审批单位 | 审批事项（可与主流程并行申请）
并行办理事项 | 自规局 | 国有建设用地使用权登记首次登记（用地办理完成后申报此事项） |  |  |  | 城管局 | 城镇排水与污水处理设施工程竣工验收备案
| 国动办 | 新建民用建筑防空地下室易地修建审批
| 城管局 | 市政设施建设类审批
占用、挖掘城市道路审批
工程建设项目配套排水设施设计方案审查
政府部门服务 | 服务牵头单位 | 服务名称（一项目五清单） | 服务牵头单位 | 服务名称 | 服务单位
| 自规局 | 标准地控制指标清单（涉及标准地提供） | 数管局 | 线下代办服务、咨询服务 | 工程审批参与单位 | 备注：根据实际情况转录、补录事项。（谁审批、谁负责）
|  | 工程建设项目用地清单 |  | 线上代办服务、咨询服务
| 数管局 | 审批事项、报建材料、联系人员清单 | 住建局 | 系统咨询服务、异常处理服务
| 供地部门 | 地块五通一平 |  | 施工图审查平台搭建
|  |  | 自规局 | 多测合一平台搭建
申请人材料编制及准备工作 | 服务单位 | 服务名称（中介事项）
| 中介机构 | 多测合一（含竣工规划条件核实测、用地复核验收测量、防空地下室建筑面积测量、绿地率及市政配套核实测量)
编制方案设计文件（立项阶段完成后修建性方案）
建设工程施工图设计
建设工程施工图审查
地质勘测作业及成果审查
支持区域评估事项（9项）：地震安全性区域评、质灾害危险性区域、环境影响评价区域评估、气候可行性论证区域评估、水土保持方案区域评估、水资源论证区域评估、文物资源区域评估、压覆矿产资源区域评、固定资产投资项目节能审查区域评估。项目所在区域，有区域评估成果文件的，参照《六安市工程建设项目区域评估管理办法（试行）》执行。
温馨提示：以上阶段时限不含申请人修改文本、缴纳费用、部门会审、专家评审、技术评审、现场勘察、社会听证、批准前公示、审批公示等时间。