## 申报表
霍邱县西山林场2025年度巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库调整项目申报表
单位：万元、个、人
序号 | 项目类型 |  |  | 实施乡镇 | 实施村 | 项目名称 | 项目建设性质 | 实施地点 | 时间进度 |  | 主管部门 | 建设内容及规模 | 资金规模和筹资方式 |  |  | 受益对象 |  |  |  | 绩效目标 | 群众参与和联农带农机制 | 备注
| 项目类型 | 二级项目类型 | 项目子类型 | [5 empty] | 计划开工时间 | 计划完工时间 |  |  | 项目预算总投资 | 其中 |  |  |  | 其中
[14 empty] | 财政衔接资金 | 其他资金 | 受益村 | 受益人数 | 受益脱贫村数 | 受益脱贫人口及监测对象人口数
1 | 产业发展 | 生产项目 | 林草基地建设 | 霍邱县西山林场 | 霍邱县西山林场陈山等四个林区 | 霍邱县西山林场种苗基地基础设施建设项目 | 新建 | 霍邱县西山林场李西圩苗圃、大山、长山、环山林区 | 2025-03-01 | 2025-10-01 | 霍邱县林业发展中心 | 拟改造原有苗圃140亩为乡土树种繁育基地。（1）修建灌溉系统：按照现有苗圃基地地形及河流灌渠现状，修建混凝土农桥1座；修建简易道路410米，配置涵管60米；修建混凝土道路385米；单拱育苗大棚1座；修建排水沟及灌溉水渠630米;修建提水泵站1座;铺设给水PE管道770米;平整圃地20亩。（2）道路安全护栏2500米及广角镜13个，分别在大山林区、长山林区、环山林区实施。 | 180 | 170 | 10 | 6 | 200 | 1 | 6 | 拟改造原有苗圃140亩为乡土树种繁育基地。（1）修建灌溉系统：按照现有苗圃基地地形及河流灌渠现状，修建混凝土农桥1座；修建简易道路410米，配置涵管60米；修建混凝土道路385米；单拱育苗大棚1座；修建排水沟及灌溉水渠630米;修建提水泵站1座;铺设给水PE管道770米;平整圃地20亩。（2）道路安全护栏2500米及广角镜13个，分别在大山林区、长山林区、环山林区实施。项目实施后，将极大改善国有林场林区的生产条件，改变林场多年来贫穷落后的面貌，促进广大职工更加热情地投入到林业生产工作中，对保护国有森林资源、保护生态环境、促进地方经济发展起到一定的积极作用。对生态文明建设、社会环境和国有林场发展具有突破作用，对实现林业可持续发展具有十分重要的意义。 | 经场及当地村委充分征求群众意见公示无异议后申报，提供就业岗位6人。增加其务工收入，提高人民满意度。
注：此表使用于项目入库申报、项目库项目明细、年度计划实施项目清单和衔接资金项目审批批复。