## Sheet1
2026年首批中央财政衔接推进乡村振兴补助资金项目计划表
单位：万元、个、人
序号 | 项目类型 |  |  | 实施单位 | 实施村 | 项目名称 | 项目建设性质 | 实施地点 | 时间进度 |  | 主管部门 | 建设内容及规模 | 资金规模和筹资方式 |  |  | 受益对象 |  |  |  | 绩效目标 | 群众参与和联农带农情况 | 备注
| 项目类型 | 二级项目类型 | 项目子类型 | [5 empty] | 计划开工时间 | 计划完工时间 |  |  | 项目预算总投资 | 其中 |  |  |  | 其中
[14 empty] | 财政衔接资金 | 其他资金 | 受益村 | 受益人数 | 受益脱贫村数 | 受益脱贫人口及监测对象人口数
合计 | [12 empty] | 18717 | 12554 | 6163 | 389 | / | / | /
1 | 就业项目 | 就业 | 帮扶车间（特色手工基地）建设 | 城西湖乡 | 全乡各村 | 2026年城西湖乡产业车间 | 新建 | 碉楼村 | 2026年1月 | 2026年12月 | 县农业农村局 | 新建框架结构厂房，建筑总面积约4200平方米，三层，并配套其他相关附属设施，造价800万。抗震设防烈度六度。火灾危险性类别为丙类厂房。配套建设电力配电房，道路，排水，消防等相关附属配套工程。 | 880 | 800 | 80 | 全乡各村 | 280 | 3 | 84 | 新建框架结构厂房4252平方米，并配套其他相关附属设施，造价800万元。预计每年可增加村集体经济32万元，带动周边112户280人就业，其中脱贫户及监测户33户84人，人均增加收入0.3万元以上，群众满意度达到95%以上。同时配套建设农业基础设施，大大促进现代农业发展。带动当地经济发展，助力乡村振兴。 | 群众积极参与项目谋划，充分征求群众意见，通过村级评议，在村公示栏公示，发挥群众监督作用，公示无异议后申请上报。项目建成后预计通过增加村集体经济收入、带动群众务工就业等方式增加群众收入。每年可增加村集体经济收入32万元同时带动周边112户280人就业，其中脱贫户及监测户33户84人参与到标准化厂房建设中，人均增加收入0.3万元以上，切实提升群众幸福感和满意度。 | 其中发展新型农村集体经济400万元
2 | 就业项目 | 就业 | 帮扶车间（特色手工基地）建设 | 王截流乡 | 王截流村 | 2026年王截流乡就业中心建设项目 | 新建 | 王截流村 | 2026年1月 | 2026年12月 | 县农业农村局 | 本项目占地面积约1000平方米，新建钢筋混凝土结构厂房一栋两层，建筑面积约2000平方米，同时配套建设道路、排水等相关附属设施。 | 440 | 400 | 40 | 王截流村 茶西村 老圩村 韩台村 东湾村 张岭村 | 480 | 2 | 235 | 年增加村集体收入不低于12万元。通过务工就业、收益分红等方式，预计带动群众210户480人，其中脱贫人口105户235人，户均年增收6000元以上。受益群众满意度达95%以上。 | 群众积极参与项目谋划，充分征求群众意见，通过村级评议，在村公示栏公示，发挥群众监督作用，公示无异议后申请上报。项目建成后可带动40户以上脱贫户通过收益分红方式增加收入，平均每人年增收3000元左右。将从安置点招收工作人员，预计带动群众就业120人，人均年增收10000万元以上。 | 其中发展新型农村集体经济400万元
3 | 就业项目 | 就业 | 帮扶车间（特色手工基地）建设 | 王截流乡 | 陈郢村 | 2026年王截流乡淮居佳苑就业中心建设项目 | 新建 | 陈郢村 | 2026年1月 | 2026年12月 | 县农业农村局 | 1690平方米占地，1280平方米建筑面积，新建钢筋混凝土结构厂房一栋两层，同时配套建设道路、排水等相关附属设施。 | 440 | 400 | 40 | 李郢村 三桥村 分水闸村 王楼村 | 130 | 0 | 85 | 年增加村集体收入不低于12万元。通过务工就业、收益分红等方式，预计带动群众60户130人，其中脱贫人口40户85人，户均年增收5000元以上。受益群众满意度达95%以上。 | 群众积极参与项目谋划，充分征求群众意见，通过村级评议，在村公示栏公示，发挥群众监督作用，公示无异议后申请上报。项目建成后可带动30户以上脱贫户通过收益分红方式增加收入，平均每人年增收3000元左右。将从安置点招收工作人员，预计带动群众就业60人，人均年增收10000万元以上。 | 其中发展新型农村集体经济100万元
4 | 就业项目 | 就业 | 帮扶车间（特色手工基地）建设 | 王截流乡 | 南滩村 | 2026年王截流乡淮畔新村就业中心建设项目 | 新建 | 南滩村 | 2026年1月 | 2026年12月 | 县农业农村局 | 800平方米占地，660平方米建筑面积，新建钢筋混凝土结构厂房一栋两层，同时配套建设道路、排水等相关附属设施。 | 220 | 200 | 20 | 下楼村 长马村 南滩村 陈郢村 | 120 | 1 | 65 | 年增加村集体收入不低于6万元。通过务工就业、收益分红等方式，预计带动群众50户120人，其中脱贫人口30户65人，户均年增收5000元以上。受益群众满意度达95%以上。 | 群众积极参与项目谋划，充分征求群众意见，通过村级评议，在村公示栏公示，发挥群众监督作用，公示无异议后申请上报。项目建成后可带动10户以上脱贫户通过收益分红方式增加收入，平均每人年增收3000元左右。将从安置点招收工作人员，预计带动群众就业50人，人均年增收10000万元以上。 | 其中发展新型农村集体经济100万元
5 | 就业项目 | 就业 | 帮扶车间（特色手工基地）建设 | 王截流乡 | 王截流村 | 2026年王截流乡淮安澜苑就业中心建设项目 | 新建 | 王截流村 | 2026年1月 | 2026年12月 | 县农业农村局 | 占地面积约4135平方米，新建钢筋混凝土结构厂房一栋两层，建筑面积约3200平方米，同时配套建设道路、排水等相关附属设施。 | 902 | 820 | 82 | 王截流村 茶西村 老圩村 韩台村 东湾村 张岭村 | 480 | 2 | 235 | 年增加村集体收入不低于24.6万元。通过务工就业、收益分红等方式，预计带动群众210户480人，其中脱贫人口105户235人，户均年增收5000元以上。受益群众满意度达95%以上。 | 群众积极参与项目谋划，充分征求群众意见，通过村级评议，在村公示栏公示，发挥群众监督作用，公示无异议后申请上报。项目建成后可带动50户以上脱贫户通过收益分红方式增加收入，平均每人年增收3000元左右。将从安置点招收工作人员，预计带动群众就业100人，人均年增收10000万元以上。 | 其中发展新型农村集体经济100万元
6 | 产业发展 | 加工流通项目 | 市场建设和农村物流 | 王截流乡 | 王截流村 | 2026年王截流乡物流中心建设项目 | 新建 | 王截流村 | 2026年1月 | 2026年12月 | 县农业农村局 | 本项目占地面积约4400平方米，新建钢筋混凝土结构厂房一栋两层，建筑面积约4000平方米；新建物流仓库，存放物资，配套一栋3层办公用房；同时配套建设道路、排水等相关附属设施。 | 990 | 980 | 10 | 王截流村 茶西村 老圩村 韩台村 东湾村 张岭村 | 480 | 2 | 235 | 年增加村集体收入不低于29.4万元。通过务工就业、收益分红等方式，预计带动群众210户480人，其中脱贫人口105户235人，户均年增收6000元以上。受益群众满意度达95%以上。 | 群众积极参与项目谋划，充分征求群众意见，通过村级评议，在村公示栏公示，发挥群众监督作用，公示无异议后申请上报。项目建成后可带动60户以上脱贫户通过收益分红方式增加收入，平均每人年增收3000元左右。将从安置点招收工作人员，预计带动群众就业200人，人均年增收10000万元以上。 | 其中发展新型农村集体经济100万元
7 | 产业发展 | 生产项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 冯井镇 | 蝎子山村 | 2026年度冯井镇蝎子山村垂钓中心建设项目 | 新建 | 蝎子山村 | 2026-01-01 | 2026-12-01 | 县文旅局 | 围绕蝎子山水库周围大塘打造垂钓中心，对赵圩水库120余亩水塘进行清於整治改造、环塘梗路进行提升和周边人居环境整治，在水塘中央小岛建设100平米垂钓中心、同步修建污水处理设施、供电及网络通讯，修建混凝土桩基+钢结构/木结构龙骨+塑木板面栈道2条与湖心建筑连通，栈道东西走向80米、南北走向300米。建设长2.5米、宽2米混凝土钓台50座，修建1.5米宽1.2公里长水泥路面环湖步道与钓台相连。 | 374 | 340 | 34 | 蝎子山村 | 3356 | 1 | 420 | 项目建成后带动周边群众发展，增加集体经济收入。带动本村1050户3356人发展，其中脱贫户163户420人，群众满意度达95%以上。 | 经村两委审议，充分征求项目地群众意见，在村公示栏公示无异议后申请上报。项目建成后带动沿线群众发展。带动3356名群众，其中脱贫户420名，确保全村的群众满意度不低于95%。
8 | 产业发展 | 产业服务支撑项目 | 农业社会化服务 | 冯井镇 | 蝎子山村 | 霍邱县冯井镇全域土地综合治理项目-2026年度冯井镇蝎子山村乡村振兴综合体项目 | 新建 | 蝎子山村 | 2026-01-01 | 2026-12-01 | 县文旅局 | 在蝎子山水库入口处建设乡村振兴服务中心，用地面积约6.5亩，建筑总面积6511.47㎡，包括地方农产品展销区、地方特色小吃加工区及开放式餐饮服务区、休息区、文化展示区、培训区、网络直播区及其它必要的给排水、网络等基础配套。 | 2300 | 1800 | 500 | 蝎子山村 | 3356 | 1 | 420 | 项目建成后带动周边群众发展，增加集体经济收入。带动本村1050户3356人发展，其中脱贫户163户420人，群众满意度达95%以上。 | 经村两委审议，充分征求项目地群众意见，在村公示栏公示无异议后申请上报。项目建成后带动沿线群众发展。带动3356名群众，其中脱贫户420名，确保全村的群众满意度不低于95%。 | 其中发展新型农村集体经济300万元
9 | 产业发展 | 产业服务支撑项目 | 农业社会化服务 | 冯井镇 | 蝎子山村 | 2026年冯井镇蝎子山村蝎子养殖项目 | 新建 | 蝎子山村 | 2026-01-01 | 2026-12-01 | 县农业农村局 | 计划改造260平方老旧学校，安装保温墙；其中40平方养殖房2间、40平方育苗房1间、140平方黄粉虫饲料养殖房一间，同时配套生产路、储水罐、地暖、空气能、太阳能板、温控、湿控等。 | 132 | 120 | 12 | 蝎子山村 | 3356 | 1 | 420 | 项目建成后带动周边群众发展，增加集体经济收入。带动本村1050户3356人发展，其中脱贫户163户420人，群众满意度达95%以上。 | 经村两委审议，充分征求项目地群众意见，在村公示栏公示无异议后申请上报。项目建成后带动沿线群众发展。带动3356名群众，其中脱贫户420名，确保全村的群众满意度不低于95%。
10 | 产业发展 | 产业服务支撑项目 | 农业社会化服务 | 冯井镇 | 蝎子山村 | 2026年度冯井镇稻麦秸秆循环利用产业综合服务中心建设项目 | 新建 | 蝎子山村 | 2026-01-01 | 2026-12-01 | 县农业农村局 | 新建长84m宽24m高10m的钢结构厂房（烘干区）1座，面积2016平方米；新建长72m宽18m高10m的钢结构厂房（农机区）1座，面积1296平方米；新建长72m宽18m高10m的钢结构厂房（收储区）1座，面积1296平方米；配套建设室外道路、停车场、室外供电、给排水、环境提升等设施。 | 110 | 100 | 10 | 蝎子山村 | 3356 | 1 | 420 | 项目建成后带动沿线群众发展，有利于推动秸秆禁烧工作，解决群众稻麦秸秆収储、综合利用问题。方便本村1050户3356人生产，其中脱贫户163户420人，群众满意度达95%以上，更有助于解决蝎子山周边村的秸秆综合利用问题。 | 经村两委审议，充分征求项目地群众意见，在村公示栏公示无异议后申请上报。项目建成后带动沿线群众发展，方便群众生产。带动3356名群众，其中脱贫户420名，确保全村的群众满意度不低于95%。
11 | 就业项目 | 就业 | 帮扶车间（特色手工基地）建设 | 白莲乡 | 珍珠村 | 2026年白莲乡农民就业中心项目 | 新建 | 珍珠村 | 2026年1月 | 2026年12月 | 县农业农村局 | 新建标准化框架结构厂房一栋2层，占地约3亩，总建筑面积约3000平方米；新建附属用房一栋；同时配套供电、供水、排水、消防等设施。 | 935 | 850 | 85 | 白莲乡9个村 | 170 | 3 | 53 | 通过乡村联建，项目建成后通过实施产业项目，至少每年促进各村村集体收入共计20万元，企业辐射带动75户170人就业，其中脱贫户23户53人，人均家庭增收2000元/年。厂房使用年限15年以上，提高脱贫户的满意度，满意度可达到95%以上。 | 通过村民民主评议确定入库项目，充分遵循群众意见，项目入库后通过公开公示再次遵循群众意见，接受群众监督，无异议后最终纳入村级项目库。该项目建设后，带动75户170人，脱贫户23户53人就业，方便周边群众务工，减少失业率，切实巩固脱贫成效，为群众产生更多的经济效益。
12 | 就业项目 | 就业 | 帮扶车间（特色手工基地）建设 | 夏店镇 | 平楼村 | 2026年夏店镇乡村振兴产业发展就业中心项目 | 新建 | 平楼村 | 2026年1月 | 2026年12月 | 县农业农村局 | 新建标准化厂房及配套设施，拟建2栋标准化厂房，总建筑面积11000平方米。1#厂房：建筑面积5000平方米，2层结构；2#厂房：建筑面积3000平方米，2层结构。并配套管理用房和设施。 | 990 | 990 | 0 | 平楼村 | 659 | 0 | 90 | 该项目建成后，预计每年可增加村集体经济收入预计40万元，并可以带动周边群众263户/659人其中脱贫户和监测户23户/90人，增加务工家庭收入年均2000元，群众满意度达95%以上。 | 群众积极参与谋划，征求群众意见，通过村民民主评议对村级审核无异议后纳入村级项目库并通过公开公示再次遵循群众意见，接受群众监督，充分发挥人民群众的主体作用，镇级对村级申报名单复核无异议后镇村同时再次公示最终确定入库项目。项目建设后预计每年可带动村集体经济收入40万元，壮大村集体经济收入，促进经济发展。并可以带动周边群众63户/659人其中脱贫户和监测户约23户/90人，增加务工家庭收入年均2000元，群众满意度达95%以上。
13 | 产业发展 | 生产项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 霍邱县西山林场 | 陈山林区 | 霍邱县西山林场罗塔山森林旅游配套项目 | 新建 | 陈山林区 | 2026年1月 | 2026年12月 | 县林业发展中心 | 1.景区道路建设：4米宽简易道路整修，长度2000米，6米宽旅游主道路翻修，长度1000米；且在道路两侧因地制宜栽植观赏价值高的乔木、灌木及多年生草本花卉；铺种马尼拉草坪供游客休闲。 2.林内部分景观提升：在林窗、林缘、废弃矿坑周边栽植观赏价值高的桂花、紫薇、紫荆等中大规格的风景树木，以增强森林的旅游属性及安全设施。 | 220 | 200 | 20 | 李西圩村、四平山村 | 10 | 2 | 1 | 实现森林资源可持续利用，旅游产业持续向好发展，增加当地群众就业，持续增加经济收入。 | 群众参与谋划，通过民主决策，充分发挥群众监督作用，确保项目实施质量，及时向社会公开项目建设情况，加强项目后期运维。项目建成后，改善居民生活居住条件，能够带动群众产业发展7户10人，其中脱贫户和监测对象1户1人，对巩固李西圩村脱贫攻坚成果及乡村振兴发展起到带动作用。 | 其中124万元为欠发达国有林场巩固提升任务
14 | 巩固三保障成果 | 教育 | 享受“雨露计划”职业教育补助 | 全县各乡镇 | 全县各村 | 2026年霍邱县“雨露计划”项目 | 新建 | 全县各村 | 2026-01-01 | 2026-12-01 | 县农业农村局 | 计划资助符合条件的学生7800人次，每生每学期资助1500元。 | 1170 | 500 | 670 | 全县各村 | 7800 | 86 | 7800 | 通过实施雨露计划项目，支持困难学生顺利完成职业教育学习。每名建档立卡在校学生每学期资助1500元，减轻家庭教育支出，提高受益对象满意度，受益对象满意度达95%。 | 对全县所有符合资助条件的具有正式学籍的中、高职、大专在读建档立卡脱贫户、风险未消除监测户家庭学生，按照每生每学期1500元的标准进行“雨露计划”教育资助，减轻家庭教育支出，帮助完成职业教育，实现应学尽学。
15 | 就业项目 | 务工补助 | 交通费补助 | 全县各乡镇 | 全县各村 | 2026年霍邱县跨省外出务工交通补助 | 新建 | 全县各村 | 2026年1月 | 2026年12月 | 县人社局 | 全县26000余名脱贫劳动者，按照500元/人/年给予跨省务工交通补助。 | 1320 | 500 | 820 | 全县各村 | 26000 | 86 | 26000 | 带动脱贫户26000余人，人均增收500元，群众满意度达95%以上，实现脱贫户持续稳定脱贫，有力助推防范返贫。 | 群众积极参与项目谋划，征求群众意见，通过村民民主评议对符合条件的脱贫户摸底申报，通过公开公示接受群众监督，确定补贴发放。每年可带动群众脱贫人口26000人，人均增收500元。
16 | 产业发展 | 加工流通项目 | 市场建设和农村物流 | 三流乡 | 双塔寺村 | 2026年三流乡双塔寺村龙虾交易大市场项目 | 新建 | 双塔寺村 | 2026年1月 | 2026年12月 | 县商务局 | 拟新建龙虾交易市场，新建4座混凝土框架厂房，总用地面积16000平方米、总建筑面积14000平方米；前面1—2座各有五层楼，用于龙虾交易；后面3—4座各有两层楼，作为管理用房和龙虾及农副产品展销馆；容积率约 1.0，地面硬化2000平方米；配套冷库、保鲜库、消防设施等基础设施。 | 4000 | 1100 | 2900 | 双塔寺村 | 2500 | 0 | 950 | 项目建成后，预计增加村集体收入60万元左右，方便群众就地务工，增加务工就业收入，受益群众860户2500人，其中脱贫户及监测对象220户950人，群众满意度达95%以上，有力巩固拓展脱贫攻坚成果。 | 群众参与谋划，征求群众意见，召开村民代表大会讨论，将群众需求强烈的和巩固脱贫成效强的纳入项目库建设，充分发挥群众监督作用，确保项目实施质量，及时向社会公开项目批复情况、实施情况和资金拨付情况，加强项目后期维护。项目建成后，改善农业生产条件，预计增收村集体收入120万元，受益群众860户2500人，其中脱贫户及监测对象220户950人，确保群众满意度，有利于脱贫攻坚成效的巩固和提升。
17 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 城西湖乡 | 王台村 | 2026年城西湖乡王台村和美乡村入户道路建设工程 | 新建 | 王台村 | 2026-01-08 | 2026-12-08 | 县农业农村局 | 计划在中心村新建长9.9km混凝土路面，路面宽2m、厚10cm，碎石垫层厚15cm的入户道路。 | 110 | 105 | 5 | 王台村 | 1119 | 0 | 109 | 新建长9.9km入户道路，方便王台中心村377户1119人，其中受益脱贫人口和监测对象52户，109人，可持续使用8年以上，提升周边群众出行安全性，群众满意度达95%以上。 | 群众积极参与项目谋划，充分征求群众意见，通过村级评议，在村公示栏公示，发挥群众监督作用，公示无异议后申请上报。项目建成后，方便群众出行，预计受益群众377户。1119人，其中脱贫户和监测对象52户109人，切实巩固脱贫成效，切实提升群众幸福感和满意度。
18 | 乡村建设行动 | 农村公共服务 | 公共照明设施 | 城西湖乡 | 王台村 | 2026年城西湖乡王台村和美乡村公共环境提升建设工程 | 新建 | 王台村 | 2026-01-08 | 2026-12-08 | 县农业农村局 | 计划在中心村安装高杆照明设施约84盏，开展杆线整治20处，并开展配套环境整治等。 | 25 | 25 | 0 | 王台村 | 1119 | 0 | 109 | 新建公共照明设施及相关配套设施，计划投资20万元，工程验收合格率100%。能有效改变环境面貌，提升群众精神生活质量，带动乡风文明。预计受益群众377户1119人，其中脱贫户和监测户52户109人，群众满意度达95%以上。 | 群众积极参与项目谋划，充分征求群众意见，通过民主决策，将群众需求强烈的意愿和巩固脱贫效果强的项目纳入项目库建设，充分发挥群众监督作用，确保项目实施质量，及时向社会公开项目建设情况，加强项目后期运维。该项目建设后，新建新建公共照明设施及相关配套设施，计划投资20万元。能有效改变环境面貌，提升群众精神生活质量，带动乡风文明。预计受益群众377户1119人，其中脱贫户和监测户52户109人，确保群众满意度。
19 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 城西湖乡 | 邹台村 | 2026年城西湖乡邹台村和美乡村入户道路建设工程 | 新建 | 邹台村 | 2026-01-08 | 2026-12-08 | 县农业农村局 | 计划在中心村新建长9.4km混凝土路面，路面宽2m、厚10cm，碎石垫层厚15cm的入户道路。 | 105 | 100 | 5 | 邹台村 | 689 | 0 | 335 | 新建长9.4km入户道路，方便邹台中心村229户689人，其中受益脱贫人口和监测对象158户335人，可持续使用8年以上，提升周边群众出行安全性，群众满意度达95%以上。 | 群众积极参与项目谋划，充分征求群众意见，通过村级评议，在村公示栏公示，发挥群众监督作用，公示无异议后申请上报。项目建成后，方便群众出行，预计受益群众229户689人，其中脱贫户和监测对象158户335人，切实巩固脱贫成效，切实提升群众幸福感和满意度。
20 | 乡村建设行动 | 农村公共服务 | 公共照明设施 | 城西湖乡 | 邹台村 | 2026年城西湖乡邹台村和美乡村公共环境提升建设工程 | 新建 | 邹台村 | 2026-01-08 | 2026-12-08 | 县农业农村局 | 计划在中心村安装高杆照明设施约80盏，开展杆线整治18处，并开展配套环境整治等。 | 24 | 20 | 4 | 邹台村 | 689 | 0 | 335 | 新建公共照明设施及相关配套设施，计划投资19万元，工程验收合格率100%。能有效改变环境面貌，提升群众精神生活质量，带动乡风文明。预计受益群众229户689人，其中脱贫户和监测户158户335人，群众满意度达95%以上。 | 群众积极参与项目谋划，充分征求群众意见，通过民主决策，将群众需求强烈的意愿和巩固脱贫效果强的项目纳入项目库建设，充分发挥群众监督作用，确保项目实施质量，及时向社会公开项目建设情况，加强项目后期运维。该项目建设后，新建新建公共照明设施及相关配套设施，计划投资19万元。能有效改变环境面貌，提升群众精神生活质量，带动乡风文明。预计受益群众229户689人，其中脱贫户和监测户158户335人，确保群众满意度。
21 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 城西湖乡 | 双河村 | 2026年城西湖乡双河村和美乡村入户道路建设工程 | 新建 | 双河村 | 2026-01-08 | 2026-12-08 | 县农业农村局 | 计划在中心村内新建长9.3km混凝土路面，路面宽2m、厚10cm，碎石垫层厚15cm的入户道路。 | 104 | 100 | 4 | 双河村 | 998 | 0 | 90 | 新建长9.3km入户道路，方便双河中心村318户998人，其中受益脱贫人口和监测对象35户90人，可持续使用8年以上，提升周边群众出行安全性，群众满意度达95%以上。 | 群众积极参与项目谋划，充分征求群众意见，通过村级评议，在村公示栏公示，发挥群众监督作用，公示无异议后申请上报。项目建成后，方便群众出行，预计受益群众318户998人，其中脱贫户和监测对象35户90人，切实巩固脱贫成效，切实提升群众幸福感和满意度。
22 | 乡村建设行动 | 农村公共服务 | 公共照明设施 | 城西湖乡 | 双河村 | 2026年城西湖乡双河村和美乡村公共环境提升建设工程 | 新建 | 双河村 | 2026-01-08 | 2026-12-08 | 县农业农村局 | 计划在中心村安装高杆照明设施约75盏，开展杆线整治21处，并开展配套环境整治等。 | 25 | 25 | 0 | 双河村 | 998 | 0 | 90 | 新建公共照明设施及相关配套设施，计划投资25万元，工程验收合格率100%。能有效改变环境面貌，提升群众精神生活质量，带动乡风文明。预计受益群众318户998人，其中脱贫户和监测户35户90人，群众满意度达95%以上。 | 群众积极参与项目谋划，充分征求群众意见，通过民主决策，将群众需求强烈的意愿和巩固脱贫效果强的项目纳入项目库建设，充分发挥群众监督作用，确保项目实施质量，及时向社会公开项目建设情况，加强项目后期运维。该项目建设后，新建新建公共照明设施及相关配套设施，计划投资25万元。能有效改变环境面貌，提升群众精神生活质量，带动乡风文明。预计受益群众318户998人，其中脱贫户和监测户35户90人，确保群众满意度。
23 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 范桥镇 | 龙头村 | 2026年范桥镇龙头村和美乡村入户路及配套工程项目 | 新建 | 龙头村 | 2026-01-01 | 2026-12-01 | 县农业农村局 | 计划在龙头中心村2个村民组内，修建道路0.6公里，20cmC30商品混凝土路面，碎石垫层厚10cm，入户道路2000平米，10cmC30商品混凝土路面，碎石垫层厚10cm并实施相关配套工程，景观塘1处、杆线整治800米，同步实施800米环境整治工程。 | 80 | 70 | 10 | 龙头村 | 286 | 0 | 53 | 能够带动沿线群众89户286人受益，其中脱贫户26户53人，减少交通运输成本支出，可持续影响8年以上，群众满意度提升至95%以上 | 群众积极参与项目谋划，充分征求群众意见，通过村级评议，在村公示栏公示，发挥群众监督作用，公示无异议后申请上报。该项目建设后，能够带动沿线群众89户286人受益，其中脱贫户26户53人，减少交通运输成本支出，节约出行时间，降低交通运输和生产生活成本，保障群众日常出行安全，确保群众满意度。
24 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 冯井镇 | 猫台村 | 2026年冯井镇猫台村李楼中心村人居环境整治提升、沟塘清於等配套工程 | 新建 | 猫台村 | 2026-01-01 | 2026-12-01 | 县农业农村局 | 计划沟塘清淤约2556m³，生态岸线785米，沟渠清表清杂约732㎡，对中心村内开展相应环境整治提升。 | 132 | 120 | 12 | 猫台村 | 546 | 1 | 66 | 项目建成后带动沿线群众发展，提升周边人居环境、方便群众生产生活，提升生活品质。带动群众175户546人，其中脱贫户25户，66人，确保全村的群众满意度不低于95%。 | 经村两委审议，充分征求项目地群众意见，在村公示栏公示无异议后申请上报。项目建成后带动沿线群众发展，方便群众生产生活用水。带动群众175户546人，其中脱贫户25户，66人，确保全村的群众满意度不低于95%。
25 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 冯井镇 | 蝎子山村 | 2026年冯井镇蝎子山村赵圩中心村人居环境整治提升、沟塘清於等配套工程 | 新建 | 蝎子山村 | 2026-01-01 | 2026-12-01 | 县农业农村局 | 计划在中心村范围内开展沟塘清淤，对环境进行整治提升。 | 110 | 100 | 10 | 蝎子山村 | 923 | 1 | 86 | 项目建成后带动沿线群众发展，提升周边人居环境、方便群众生产生活，提升生活品质。带动群众218户923人，其中脱贫户45户，86人，确保全村的群众满意度不低于95%。 | 项目建成后带动沿线群众发展，提升周边人居环境、方便群众生产生活，提升生活品质。带动群众218户923人，其中脱贫户45户，86人，确保全村的群众满意度不低于95%。
26 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 高塘镇 | 二道堰村 | 2026年高塘镇二道堰村和美乡村道路畅通工程 | 新建 | 二道堰村 | 2026-01-01 | 2026-12-01 | 县农业农村局 | 2026年高塘镇二道堰村入户道路建设工程，拟修建道路4800平方米，同时实施安防工程和排水工程等配套设施。 | 73 | 65 | 8 | 二道堰村 | 35 | 0 | 7 | 项目经村两委审议，充分征求项目地群众意见，在村公示栏公示无异议后申请上报。项目通过拟修建道路4800平方米，同时实施安防工程和排水工程，方便群众生活，改善村容村貌，增加群众幸福度。带动群众15户35人，其中受益脱贫人口及监测对象人口4户7人。该项目可持续影响8年以上，提高周边群众出行安全性和满意度，满意度达95%以上。 | 群众积极参与项目谋划，充分征求群众意见，通过村级评议，在村公示栏公示，发挥群众监督作用，公示无异议后申请上报。项目建成后预计通过、带动群众务工就业、土地流转、产业辐射等方式增加群众收入，预计带动群众15户35人，其中受益脱贫人口及监测对象人口4户7人,切实提升群众幸福感和满意度。
27 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 高塘镇 | 二道堰村 | 2026年高塘镇二道堰村和美乡村沟塘清淤工程 | 新建 | 二道堰村 | 2026-01-01 | 2026-12-01 | 县农业农村局 | 2026年高塘镇二道堰村沟塘清淤工程，水域清淤面积10560平方米，护坡675平方米，护坡修整2026平方米，同时实施安防工程。 | 26 | 25 | 1 | 二道堰村 | 13 | 0 | 5 | 项目经村两委审议，充分征求项目地群众意见，在村公示栏公示无异议后申请上报。项目通过水域清淤面积10560平方米，开展护坡硬化675平方米，护坡修整2026平方米，同时实施安防工程，方便群众生活，改善村容村貌，增加群众幸福度。带动群众7户13人，其中受益脱贫人口及监测对象人口2户5人。该项目可持续影响8年以上，提高周边群众出行安全性和满意度，满意度达95%以上。 | 群众积极参与项目谋划，充分征求群众意见，通过村级评议，在村公示栏公示，发挥群众监督作用，公示无异议后申请上报。项目建成后预计通过、带动群众务工就业、土地流转、产业辐射等方式增加群众收入，预计带动群众7户13人，其中受益脱贫人口及监测对象人口2户5人,切实提升群众幸福感和满意度。
28 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 高塘镇 | 长山村 | 2026年高塘镇长山村和美乡村道路畅通工程 | 新建 | 长山村 | 2026-01-01 | 2026-12-01 | 县农业农村局 | 2026年高塘镇长山村入户道路建设工程，拟修建道路4580平方米，同时实施安防工程和排水工程等配套设施。 | 72 | 65 | 7 | 长山村 | 30 | 0 | 7 | 项目经村两委审议，充分征求项目地群众意见，在村公示栏公示无异议后申请上报。项目通过修建道路4580平方米，同时实施安防工程和排水工程，方便群众生活，改善村容村貌，增加群众幸福度。带动群众14户30人，其中受益脱贫人口及监测对象人口4户7人。该项目可持续影响8年以上，提高周边群众出行安全性和满意度，满意度达95%以上。 | 群众积极参与项目谋划，充分征求群众意见，通过村级评议，在村公示栏公示，发挥群众监督作用，公示无异议后申请上报。项目建成后预计通过、带动群众务工就业、土地流转、产业辐射等方式增加群众收入，预计带动群众14户30人，其中受益脱贫人口及监测对象人口4户7人,切实提升群众幸福感和满意度。
29 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 高塘镇 | 长山村 | 2026年高塘镇长山村和美乡村沟塘清淤工程 | 新建 | 长山村 | 2026-01-01 | 2026-12-01 | 县农业农村局 | 2026年高塘镇长山村和美乡村沟塘清淤工程，清淤水域面积1840平方米，护坡硬化420平方米，护坡修整940平方米，同时实施安防工程。 | 21 | 20 | 1 | 长山村 | 15 | 0 | 7 | 项目经村两委审议，充分征求项目地群众意见，在村公示栏公示无异议后申请上报。项目通过清淤水域面积1840平方米，护坡硬化420平方米，护坡修整940平方米，同时实施安防工程，方便群众生活，改善村容村貌，增加群众幸福度。带动群众7户15人，其中受益脱贫人口及监测对象人口3户7人。该项目可持续影响8年以上，提高周边群众出行安全性和满意度，满意度达95%以上。 | 群众积极参与项目谋划，充分征求群众意见，通过村级评议，在村公示栏公示，发挥群众监督作用，公示无异议后申请上报。项目建成后预计通过、带动群众务工就业、土地流转、产业辐射等方式增加群众收入，预计带动群众7户15人，其中受益脱贫人口及监测对象人口3户7人,切实提升群众幸福感和满意度。
30 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 马店镇 | 龙潭湖村 | 2026年马店镇龙潭湖村公共环境整治提升项目 | 新建 | 龙潭湖村 | 2026-01-01 | 2026-12-01 | 县农业农村局 | 新增路灯71盏，中心村内更换并新增垃圾桶以及垃圾底座约30个，并在中心村范围内开展相应环境整治等。 | 100 | 90 | 10 | 龙潭湖村 | 767 | 0 | 70 | 有效解决路边杂草丛生无遮挡，亮化缺失，夜间出行易有安全隐患问题，改善村民生活环境及照明问题，提高周边群众生活质量及满意度，受益群众250户767人，其中脱贫户和监测户32户70人满意度达95%以上 | 群众积极参与项目谋划充分征求群众意见，通过村级评议，在村公示栏公示，发挥群众监督作用，公示无异议后申请上报。充分发挥群众群众监督作用，确保项目实施质量，及时向社会公开项目建设情况，加强项目后期运维。项目建成后，受益群众250户767人，其中脱贫户和监测户32户70人满意度达95%以上。
31 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 马店镇 | 李西圩村 | 2026年马店镇李西圩村公共环境整治提升项目 | 新建 | 李西圩村 | 2026-01-01 | 2026-12-01 | 县农业农村局 | 新增路灯50盏，杆线整治约800m，入户道路修复300m，房前屋后垃圾清运，更换并新增垃圾桶以及垃圾底座约50个，并在中心村范围内开展相应环境整治等。。 | 90 | 85 | 5 | 李西圩村 | 652 | 0 | 54 | 有效解决路边杂草丛生无遮挡，亮化缺失，夜间出行易有安全隐患问题，改善村民生活环境及照明问题，提高周边群众生活质量及满意度，受益群众167户652人，其中脱贫户和监测户22户54人满意度达95%以上 | 群众积极参与项目谋划充分征求群众意见，通过村级评议，在村公示栏公示，发挥群众监督作用，公示无异议后申请上报。充分发挥群众群众监督作用，确保项目实施质量，及时向社会公开项目建设情况，加强项目后期运维。项目建成后，受益群众167户652人，其中脱贫户和监测户22户54人满意度达95%以上
32 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 三流乡 | 香店村 | 2026年三流乡香店行政村王楼中心村人居环境整治提升项目 | 新建 | 香店村 | 2026年1月 | 2026年12月 | 县农业农村局 | 新建两池联动/三池联动污水处理设施172户；入户道路700米；对中心村范围内4个村民组进行人居环境整治，渠道清淤2公里、杂树清理、闲置地块整理。 | 120 | 110 | 10 | 香店村 | 560 | 0 | 125 | 该项目预计总投资120万元，项目实施后，极大改善群众生活环境，受益群众180户560人（其中脱贫户和监测对象35户125人），群众满意度达95%以上。 | 群众积极参与项目谋划，征求群众意见，通过香店村民主评议对人居环境整治项目摸底申报，通过公开公示遵循群众意见，接受群众监督，确定入库项目。项目入库后再次通过公开公示遵循群众意见，确保无异议后最终纳入村级项目库。该项目拟对人居环境进行整治，受益群众180户560人（其中脱贫户和监测对象35户125人），群众满意度达95%以上。
33 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 王截流乡 | 雷李村 | 2026年王截流乡雷李行政村雷李中心村居民区道路工程 | 新建 | 雷李村 | 2026-01-01 | 2026年12月 | 县农业农村局 | 拟新建宽3.5米，长870米，15+15C30道路。 | 50 | 45 | 5 | 雷李村 | 668 | 0 | 104 | 预计投资50万元，方便雷李村260户668人（其中脱贫户50户104人）及沿线周边群众出行，提升周边群众出行安全性，群众满意度达95%以上。 | 群众积极参与项目谋划，充分征求群众意见，通过村级评议，在村公示栏公示，发挥群众监督作用，公示无异议后申请上报。项目建成后，预计提高260户668人，其中脱贫户50户104人，及沿线周边群众生产生活质量，缩短出行时间，方便务工，减少交通运输成本，切实巩固脱贫成效，为群众产生更多的经济效益。
34 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村污水治理 | 王截流乡 | 雷李村 | 2026年王截流乡雷李行政村雷李中心村污水提升工程 | 新建 | 雷李村 | 2026年1月 | 2026年12月 | 县农业农村局 | 新建80个小方格隔油池、接户PVC150管640米、2处人工湿地。 | 20 | 20 | 0 | 雷李村 | 260 | 0 | 72 | 预计投资20万元，满足雷李村80户260人（其中脱贫户34户72人）群众日常生活污水排放需求，提升周边水体环境，群众满意度达95%以上。 | 群众积极参与项目谋划，充分征求群众意见，通过村级评议，在村公示栏公示，发挥群众监督作用，公示无异议后申请上报。项目建成后，预计可满足80户260人，其中脱贫户34户72人，群众日常生活污水排放需求，提升周边水体环境。
35 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 王截流乡 | 雷李村 | 2026年王截流乡雷李行政村雷李中心村渠道整治工程 | 新建 | 雷李村 | 2026年1月 | 2026年12月 | 县农业农村局 | 拟清淤渠道325米并硬化、岸边整治，拟维修长10米、宽6米、桥洞直径4米的水毁桥一座。 | 40 | 40 | 0 | 雷李村 | 126 | 0 | 34 | 预计投资40万元，方便雷李村56户126人（其中脱贫户15户34人）及沿线周边群众农业生产，提升周边群众农业生产安全性，方便农业排灌，群众满意度达95%以上。 | 群众积极参与项目谋划，充分征求群众意见，通过村级评议，在村公示栏公示，发挥群众监督作用，公示无异议后申请上报。项目建成后，预计提高56户126人，其中脱贫户15户34人，及沿线周边群众生产生活质量，方便农业生产，切实巩固脱贫成效，为群众产生更多的经济效益。
36 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 王截流乡 | 曾王村 | 2026年王截流乡曾王行政村曾王中心村河塘疏浚清淤工程 | 新建 | 曾王村 | 2026年1月 | 2026年12月 | 县农业农村局 | 拟清淤13017㎡，护坡修整1287米，栏杆209米，疏通排水沟渠370米。 | 60 | 55 | 5 | 曾王村 | 155 | 0 | 39 | 拟清淤13017㎡，护坡修整1287米，预计投资60万元，改善曾王村73户155人（其中脱贫户18户39人）生产生活条件，提升人居环境水平，满意度达95%以上。 | 曾王村群众积极参与项目谋划，充分征求群众意见，通过村级评议，在村公示栏公示，发挥群众监督作用，公示无异议后申请上报。项目建成后，预计提高73户155人，其中脱贫户18户39人生产生活条件，提升农田水利基础设施建设水平，切实巩固脱贫成效。
37 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 王截流乡 | 曾王村 | 2026年王截流乡曾王行政村曾王中心村人居环境整治工程 | 新建 | 曾王村 | 2026年1月 | 2026年12月 | 县农业农村局 | 拟开展农户房前屋后“五清一拆”工作100户，梳理规范用电、通信等各种杆线，有序堆放杂物，新建照明路灯28盏；分类垃圾亭4个，购置垃圾桶40个。 | 40 | 40 | 0 | 曾王村 | 223 | 0 | 56 | 拟开展农户房前屋后“五清一拆”工作100户，预计投资40万元，改善曾王村100户223人（其中脱贫户23户56人）生产生活条件，提升人居环境水平，满意度达95%以上。 | 曾王村群众积极参与项目谋划，充分征求群众意见，通过村级评议，在村公示栏公示，发挥群众监督作用，公示无异议后申请上报。项目建成后，预计提高100户223人，其中脱贫户23户56人生产生活条件，提升农田水利基础设施建设水平，切实巩固脱贫成效。
38 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 王截流乡 | 朱张村 | 2026年王截流乡朱张行政村朱张中心村河沟渠塘疏浚清淤工程 | 新建 | 朱张村 | 2026年1月 | 2026年12月 | 县农业农村局 | 拟清淤12234㎡，护坡修整2220m，护栏1397m。 | 49 | 45 | 4 | 朱张村 | 133 | 0 | 35 | 拟清淤12234㎡，护坡修整2220m，护栏1397m，预计投资49万元，改善朱张村43户133人（其中脱贫户15户35人）生产生活条件，提升人居环境水平，满意度达95%以上。 | 朱张村群众积极参与项目谋划，充分征求群众意见，通过村级评议，在村公示栏公示，发挥群众监督作用，公示无异议后申请上报。项目建成后，预计提高43户133人，其中脱贫户15户35人生产生活条件，提升农田水利基础设施建设水平，切实巩固脱贫成效。
39 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村卫生厕所改造 | 王截流乡 | 朱张村 | 2026年王截流乡朱张行政村朱张中心村公厕工程 | 新建 | 朱张村 | 2026年1月 | 2026年12月 | 县农业农村局 | 拟新建水冲式公厕1座，4蹲位，占地面积20㎡。 | 16 | 15 | 1 | 朱张村 | 56 | 0 | 26 | 拟新建水冲式公厕1座，预计投资16万元，改善朱张村36户86人（其中脱贫户13户28人）生产生活条件，提升人居环境水平，满意度达95%以上。 | 朱张村群众积极参与项目谋划，充分征求群众意见，通过村级评议，在村公示栏公示，发挥群众监督作用，公示无异议后申请上报。项目建成后，预计提高36户86人，其中脱贫户13户28人生产生活条件，提升农田水利基础设施建设水平，切实巩固脱贫成效。
40 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 王截流乡 | 朱张村 | 2026年王截流乡朱张行政村朱张中心村人居环境整治工程 | 新建 | 朱张村 | 2026年1月 | 2026年12月 | 县农业农村局 | 开展农户房前屋后“五清一拆”工作90户，梳理规范用电、通信等各种杆线，有序堆放杂物，新建垃圾亭4座，购置垃圾桶40个，新建高杆路灯35盏。 | 30 | 30 | 0 | 朱张村 | 212 | 0 | 35 | 开展农户房前屋后“五清一拆”工作90户，预计投资30万元，改善朱张村90户212人（其中脱贫户13户35人）生产生活条件，提升人居环境水平，满意度达95%以上。 | 朱张村群众积极参与项目谋划，充分征求群众意见，通过村级评议，在村公示栏公示，发挥群众监督作用，公示无异议后申请上报。项目建成后，预计提高90户212人，其中脱贫户13户35人生产生活条件，提升农田水利基础设施建设水平，切实巩固脱贫成效。
41 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 周集镇 | 新矿村 | 2026年周集镇新矿村和美乡村入户道路及污水管网提升工程 | 新建 | 新矿村 | 2026年1月 | 2026年12月 | 县农业农村局 | 对和美乡村中心村内主次干道及入户道路进行硬化，铺设15cm碎石垫层，20cm混凝土面层，面积约7200㎡，铺设污水管网800米，配套污水检查井等附属工程。 | 160 | 150 | 10 | 新矿村 | 600 | 0 | 100 | 对和美乡村中心村内主次干道及入户道路进行硬化，铺设15cm碎石垫层，20cm混凝土面层，面积约7200㎡，铺设污水管网800米，该项目完成后，可受益群众400户600人，其中脱贫户50户100人改善其生活出行条件，提高群众获得感、满意感，群众满意度达95%以上。 | 群众积极参与项目谋划，充分征求群众意见，通过村级评议，在村公示栏公示，发挥群众监督作用，公示无异议后申请上报。项目建成后，可受益群众400户600人，其中脱贫户50户100人改善其出行、生活条件，切实提升群众幸福感和满意度。
42 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村污水治理 | 临淮岗镇 | 后楼村 | 2026年临淮岗镇后楼村和美乡村中心村人居环境整治提升项目 | 新建 | 后楼村 | 2026年1月 | 2026年12月 | 县农业农村局 | 河道清淤护坡三处：第一处渠道开口8米，长度265米；第二处渠道开口10米，长度217米；第三处开口6米，长度240米。渠道清一处：开口7米，长度144米。确保中心村范围内渠道清理，提升群众生活生产用水。 | 45 | 35 | 10 | 后楼村 | 128 | 0 | 15 | 河道清淤总计866米，预计受益群众48户128人，其中脱贫户9户15人。群众满意度达到95%以上。 | 群众积极参与项目谋划，充分征求群众意见，通过村级评议，在村公示栏公示，发挥群众监督作用，公示无异议后申请上报。项目建成后，预计通过提升生产供水，方便群众生产用水，受益群众48户128人，其中脱贫户9户15人，有利于后楼村和美乡村中心村人居环境整治提升。
43 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 县水利局 | 潘集、冯瓴、乌龙、夏店4乡镇境内相关村 | 霍邱县2026年潘集等4乡镇老旧管网改造项目 | 改建 | 潘集、冯瓴、乌龙、夏店4乡镇境内 | 2026-01-01 | 2026-12-01 | 县水利局 | 计划对潘集、冯瓴、乌龙、夏店4乡镇境内老旧管网进行改造，改造管道总长度91300m，其中dn250管道700m；dn200管道11600m；dn160管道2000m；dn110管道25000m；dn25~dn63管道52000m项目实施后可减少自来水漏损率，确保供水水压、水量、水质得到明显提升。 | 722 | 400 | 322 | 13 | 51000 | 12 | 680 | 主要对潘集、冯瓴、乌龙、夏店4乡镇境内老旧管网进行改造，减少自来水漏损率，确保供水水压、水量、水质得到明显提升。 | 经村两委审议，充分征求项目地群众意见，在村公示栏公示无异议后申请上报。项目建成后，预计供水保障率明显提升，受益人数约1.6万户51000人，其中脱贫户200户680人，群众生产生活质量明显提高，让群众用上更安全、更优质的自来水。
44 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 县水利局 | 临淮岗、龙潭2乡镇境内相关村 | 霍邱县2026年临淮岗等2乡镇老旧管网改造项目 | 改建 | 临淮岗、龙潭2乡镇境内 | 2026-01-01 | 2026-12-01 | 县水利局 | 计划对临淮岗、龙潭2乡镇境内老旧管网进行改造，改造管道总长度75000m，其中dn200管道23000m；dn160管道25000m；dn110管道11000m；dn25~dn63管道16000m。项目实施后可减少自来水漏损率，确保供水水压、水量、水质得到明显提升。 | 845 | 454 | 391 | 11 | 45000 | 6 | 300 | 主要对临淮岗、龙潭2乡镇境内老旧管网进行改造，减少自来水漏损率，确保供水水压、水量、水质得到明显提升。 | 经村两委审议，充分征求项目地群众意见，在村公示栏公示无异议后申请上报。项目建成后，预计供水保障率明显提升，受益人数约1.4万户45000人，其中脱贫户150户300人，群众生产生活质量明显提高，让群众用上更安全、更优质的自来水。

## Sheet2
bidui
就业项目 | 就业 | 帮扶车间（特色手工基地）建设 | 城西湖乡 | 全乡各村 | 2026年城西湖乡产业车间 | 新建 | 碉楼村 | 2026年1月 | 2026年12月 | 县农业农村局 | 新建框架结构厂房，建筑总面积约4200平方米，三层，并配套其他相关附属设施，造价800万。抗震设防烈度六度。火灾危险性类别为丙类厂房。配套建设电力配电房，道路，排水，消防等相关附属配套工程。 | 880 | 800 | 80 | 880 | TRUE
就业项目 | 就业 | 帮扶车间（特色手工基地）建设 | 王截流乡 | 王截流村 | 2026年王截流乡就业中心建设项目 | 新建 | 王截流村 | 2026年1月 | 2026年12月 | 县农业农村局 | 本项目占地面积约1000平方米，新建钢筋混凝土结构厂房一栋两层，建筑面积约2000平方米，同时配套建设道路、排水等相关附属设施。 | 440 | 400 | 40 | 440 | TRUE
就业项目 | 就业 | 帮扶车间（特色手工基地）建设 | 王截流乡 | 陈郢村 | 2026年王截流乡淮居佳苑就业中心建设项目 | 新建 | 陈郢村 | 2026年1月 | 2026年12月 | 县农业农村局 | 1690平方米占地，1280平方米建筑面积，新建钢筋混凝土结构厂房一栋两层，同时配套建设道路、排水等相关附属设施。 | 440 | 400 | 40 | 440 | TRUE
就业项目 | 就业 | 帮扶车间（特色手工基地）建设 | 王截流乡 | 南滩村 | 2026年王截流乡淮畔新村就业中心建设项目 | 新建 | 南滩村 | 2026年1月 | 2026年12月 | 县农业农村局 | 800平方米占地，660平方米建筑面积，新建钢筋混凝土结构厂房一栋两层，同时配套建设道路、排水等相关附属设施。 | 220 | 200 | 20 | 220 | TRUE
就业项目 | 就业 | 帮扶车间（特色手工基地）建设 | 王截流乡 | 王截流村 | 2026年王截流乡淮安澜苑就业中心建设项目 | 新建 | 王截流村 | 2026年1月 | 2026年12月 | 县农业农村局 | 占地面积约4135平方米，新建钢筋混凝土结构厂房一栋两层，建筑面积约3200平方米，同时配套建设道路、排水等相关附属设施。 | 902 | 820 | 82 | 902 | TRUE
产业发展 | 加工流通项目 | 市场建设和农村物流 | 王截流乡 | 王截流村 | 2026年王截流乡物流中心建设项目 | 新建 | 王截流村 | 2026年1月 | 2026年12月 | 县农业农村局 | 本项目占地面积约4400平方米，新建钢筋混凝土结构厂房一栋两层，建筑面积约4000平方米；新建物流仓库，存放物资，配套一栋3层办公用房；同时配套建设道路、排水等相关附属设施。 | 990 | 980 | 10 | 990 | TRUE
产业发展 | 生产项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 冯井镇 | 蝎子山村 | 2026年度冯井镇蝎子山村垂钓中心建设项目 | 新建 | 蝎子山村 | 2026-01-01 | 2026-12-01 | 县文旅局 | 围绕蝎子山水库周围大塘打造垂钓中心，对赵圩水库120余亩水塘进行清於整治改造、环塘梗路进行提升和周边人居环境整治，在水塘中央小岛建设100平米垂钓中心、同步修建污水处理设施、供电及网络通讯，修建混凝土桩基+钢结构/木结构龙骨+塑木板面栈道2条与湖心建筑连通，栈道东西走向80米、南北走向300米。建设长2.5米、宽2米混凝土钓台50座，修建1.5米宽1.2公里长水泥路面环湖步道与钓台相连。 | 374 | 340 | 34 | 374 | TRUE
产业发展 | 产业服务支撑项目 | 农业社会化服务 | 冯井镇 | 蝎子山村 | 霍邱县冯井镇全域土地综合治理项目-2026年度冯井镇蝎子山村乡村振兴综合体项目 | 新建 | 蝎子山村 | 2026-01-01 | 2026-12-01 | 县文旅局 | 在蝎子山水库入口处建设乡村振兴服务中心，用地面积约6.5亩，建筑总面积6511.47㎡，包括地方农产品展销区、地方特色小吃加工区及开放式餐饮服务区、休息区、文化展示区、培训区、网络直播区及其它必要的给排水、网络等基础配套。 | 2300 | 1800 | 500 | 2300 | TRUE
产业发展 | 产业服务支撑项目 | 农业社会化服务 | 冯井镇 | 蝎子山村 | 2026年冯井镇蝎子山村蝎子养殖项目 | 新建 | 蝎子山村 | 2026-01-01 | 2026-12-01 | 县农业农村局 | 计划改造260平方老旧学校，安装保温墙；其中40平方养殖房2间、40平方育苗房1间、140平方黄粉虫饲料养殖房一间，同时配套生产路、储水罐、地暖、空气能、太阳能板、温控、湿控等。 | 132 | 120 | 12 | 132 | TRUE
产业发展 | 产业服务支撑项目 | 农业社会化服务 | 冯井镇 | 蝎子山村 | 2026年度冯井镇稻麦秸秆循环利用产业综合服务中心建设项目 | 新建 | 蝎子山村 | 2026-01-01 | 2026-12-01 | 县农业农村局 | 新建长84m宽24m高10m的钢结构厂房（烘干区）1座，面积2016平方米；新建长72m宽18m高10m的钢结构厂房（农机区）1座，面积1296平方米；新建长72m宽18m高10m的钢结构厂房（收储区）1座，面积1296平方米；配套建设室外道路、停车场、室外供电、给排水、环境提升等设施。 | 110 | 100 | 10 | 110 | TRUE
就业项目 | 就业 | 帮扶车间（特色手工基地）建设 | 白莲乡 | 珍珠村 | 2026年白莲乡农民就业中心项目 | 新建 | 珍珠村 | 2026年1月 | 2026年12月 | 县农业农村局 | 新建标准化框架结构厂房一栋2层，占地约3亩，总建筑面积约3000平方米；新建附属用房一栋；同时配套供电、供水、排水、消防等设施。 | 935 | 850 | 85 | 935 | TRUE
就业项目 | 就业 | 帮扶车间（特色手工基地）建设 | 夏店镇 | 平楼村 | 2026年夏店镇乡村振兴产业发展就业中心项目 | 新建 | 平楼村 | 2026年1月 | 2026年12月 | 县农业农村局 | 新建标准化厂房及配套设施，拟建2栋标准化厂房，总建筑面积11000平方米。1#厂房：建筑面积5000平方米，2层结构；2#厂房：建筑面积3000平方米，2层结构。并配套管理用房和设施。 | 990 | 990 | 0 | 990 | TRUE
产业发展 | 生产项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 霍邱县西山林场 | 陈山林区 | 霍邱县西山林场罗塔山森林旅游配套项目 | 新建 | 陈山林区 | 2026年1月 | 2026年12月 | 县林业发展中心 | 1.景区道路建设：4米宽简易道路整修，长度2000米，6米宽旅游主道路翻修，长度1000米；且在道路两侧因地制宜栽植观赏价值高的乔木、灌木及多年生草本花卉；铺种马尼拉草坪供游客休闲。 2.林内部分景观提升：在林窗、林缘、废弃矿坑周边栽植观赏价值高的桂花、紫薇、紫荆等中大规格的风景树木，以增强森林的旅游属性及安全设施。 | 220 | 200 | 20 | 220 | TRUE
巩固三保障成果 | 教育 | 享受“雨露计划”职业教育补助 | 全县各乡镇 | 全县各村 | 2026年霍邱县“雨露计划”项目 | 新建 | 全县各村 | 2026-01-01 | 2026-12-01 | 县农业农村局 | 计划资助符合条件的学生7800人次，每生每学期资助1500元。 | 1170 | 500 | 670 | 1170 | TRUE
就业项目 | 务工补助 | 交通费补助 | 全县各乡镇 | 全县各村 | 2026年霍邱县跨省外出务工交通补助 | 新建 | 全县各村 | 2026年1月 | 2026年12月 | 县人社局 | 全县26000余名脱贫劳动者，按照500元/人/年给予跨省务工交通补助。 | 1320 | 500 | 820 | 1320 | TRUE
产业发展 | 加工流通项目 | 市场建设和农村物流 | 三流乡 | 双塔寺村 | 2026年三流乡双塔寺村龙虾交易大市场项目 | 新建 | 双塔寺村 | 2026年1月 | 2026年12月 | 县商务局 | 拟新建龙虾交易市场，新建4座混凝土框架厂房，总用地面积16000平方米、总建筑面积14000平方米；前面1—2座各有五层楼，用于龙虾交易；后面3—4座各有两层楼，作为管理用房和龙虾及农副产品展销馆；容积率约 1.0，地面硬化2000平方米；配套冷库、保鲜库、消防设施等基础设施。 | 4000 | 1100 | 2900 | 4000 | TRUE
乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 城西湖乡 | 王台村 | 2026年城西湖乡王台村和美乡村入户道路建设工程 | 新建 | 王台村 | 2026-01-08 | 2026-12-08 | 县农业农村局 | 计划在中心村新建长9.9km混凝土路面，路面宽2m、厚10cm，碎石垫层厚15cm的入户道路。 | 110 | 105 | 5 | 110 | TRUE
乡村建设行动 | 农村公共服务 | 公共照明设施 | 城西湖乡 | 王台村 | 2026年城西湖乡王台村和美乡村公共环境提升建设工程 | 新建 | 王台村 | 2026-01-08 | 2026-12-08 | 县农业农村局 | 计划在中心村安装高杆照明设施约84盏，开展杆线整治20处，并开展配套环境整治等。 | 25 | 25 | 0 | 25 | TRUE
乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 城西湖乡 | 邹台村 | 2026年城西湖乡邹台村和美乡村入户道路建设工程 | 新建 | 邹台村 | 2026-01-08 | 2026-12-08 | 县农业农村局 | 计划在中心村新建长9.4km混凝土路面，路面宽2m、厚10cm，碎石垫层厚15cm的入户道路。 | 105 | 100 | 5 | 105 | TRUE
乡村建设行动 | 农村公共服务 | 公共照明设施 | 城西湖乡 | 邹台村 | 2026年城西湖乡邹台村和美乡村公共环境提升建设工程 | 新建 | 邹台村 | 2026-01-08 | 2026-12-08 | 县农业农村局 | 计划在中心村安装高杆照明设施约80盏，开展杆线整治18处，并开展配套环境整治等。 | 24 | 20 | 4 | 24 | TRUE
乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 城西湖乡 | 双河村 | 2026年城西湖乡双河村和美乡村入户道路建设工程 | 新建 | 双河村 | 2026-01-08 | 2026-12-08 | 县农业农村局 | 计划在中心村内新建长9.3km混凝土路面，路面宽2m、厚10cm，碎石垫层厚15cm的入户道路。 | 104 | 100 | 4 | 104 | TRUE
乡村建设行动 | 农村公共服务 | 公共照明设施 | 城西湖乡 | 双河村 | 2026年城西湖乡双河村和美乡村公共环境提升建设工程 | 新建 | 双河村 | 2026-01-08 | 2026-12-08 | 县农业农村局 | 计划在中心村安装高杆照明设施约75盏，开展杆线整治21处，并开展配套环境整治等。 | 25 | 25 | 0 | 25 | TRUE
乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 范桥镇 | 龙头村 | 2026年范桥镇龙头村和美乡村入户路及配套工程项目 | 新建 | 龙头村 | 2026-01-01 | 2026-12-01 | 县农业农村局 | 计划在龙头中心村2个村民组内，修建道路0.6公里，20cmC30商品混凝土路面，碎石垫层厚10cm，入户道路2000平米，10cmC30商品混凝土路面，碎石垫层厚10cm并实施相关配套工程，景观塘1处、杆线整治800米，同步实施800米环境整治工程。 | 80 | 70 | 10 | 80 | TRUE
乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 冯井镇 | 猫台村 | 2026年冯井镇猫台村李楼中心村人居环境整治提升、沟塘清於等配套工程 | 新建 | 猫台村 | 2026-01-01 | 2026-12-01 | 县农业农村局 | 计划沟塘清淤约2556m³，生态岸线785米，沟渠清表清杂约732㎡，对中心村内开展相应环境整治提升。 | 132 | 120 | 12 | 132 | TRUE
乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 冯井镇 | 蝎子山村 | 2026年冯井镇蝎子山村赵圩中心村人居环境整治提升、沟塘清於等配套工程 | 新建 | 蝎子山村 | 2026-01-01 | 2026-12-01 | 县农业农村局 | 计划在中心村范围内开展沟塘清淤，对环境进行整治提升。 | 110 | 100 | 10 | 110 | TRUE
乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 高塘镇 | 二道堰村 | 2026年高塘镇二道堰村和美乡村道路畅通工程 | 新建 | 二道堰村 | 2026-01-01 | 2026-12-01 | 县农业农村局 | 2026年高塘镇二道堰村入户道路建设工程，拟修建道路4800平方米，同时实施安防工程和排水工程等配套设施。 | 73 | 65 | 8 | 73 | TRUE
乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 高塘镇 | 二道堰村 | 2026年高塘镇二道堰村和美乡村沟塘清淤工程 | 新建 | 二道堰村 | 2026-01-01 | 2026-12-01 | 县农业农村局 | 2026年高塘镇二道堰村沟塘清淤工程，水域清淤面积10560平方米，护坡675平方米，护坡修整2026平方米，同时实施安防工程。 | 26 | 25 | 1 | 26 | TRUE
乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 高塘镇 | 长山村 | 2026年高塘镇长山村和美乡村道路畅通工程 | 新建 | 长山村 | 2026-01-01 | 2026-12-01 | 县农业农村局 | 2026年高塘镇长山村入户道路建设工程，拟修建道路4580平方米，同时实施安防工程和排水工程等配套设施。 | 72 | 65 | 7 | 72 | TRUE
乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 高塘镇 | 长山村 | 2026年高塘镇长山村和美乡村沟塘清淤工程 | 新建 | 长山村 | 2026-01-01 | 2026-12-01 | 县农业农村局 | 2026年高塘镇长山村和美乡村沟塘清淤工程，清淤水域面积1840平方米，护坡硬化420平方米，护坡修整940平方米，同时实施安防工程。 | 21 | 20 | 1 | 21 | TRUE
乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 马店镇 | 龙潭湖村 | 2026年马店镇龙潭湖村公共环境整治提升项目 | 新建 | 龙潭湖村 | 2026-01-01 | 2026-12-01 | 县农业农村局 | 新增路灯71盏，中心村内更换并新增垃圾桶以及垃圾底座约30个，并在中心村范围内开展相应环境整治等。 | 100 | 90 | 10 | 100 | TRUE
乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 马店镇 | 李西圩村 | 2026年马店镇李西圩村公共环境整治提升项目 | 新建 | 李西圩村 | 2026-01-01 | 2026-12-01 | 县农业农村局 | 新增路灯50盏，杆线整治约800m，入户道路修复300m，房前屋后垃圾清运，更换并新增垃圾桶以及垃圾底座约50个，并在中心村范围内开展相应环境整治等。。 | 90 | 85 | 5 | 90 | TRUE
乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 三流乡 | 香店村 | 2026年三流乡香店行政村王楼中心村人居环境整治提升项目 | 新建 | 香店村 | 2026年1月 | 2026年12月 | 县农业农村局 | 新建两池联动/三池联动污水处理设施172户；入户道路700米；对中心村范围内4个村民组进行人居环境整治，渠道清淤2公里、杂树清理、闲置地块整理。 | 120 | 110 | 10 | 120 | TRUE
乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 王截流乡 | 雷李村 | 2026年王截流乡雷李行政村雷李中心村居民区道路工程 | 新建 | 雷李村 | 2026-01-01 | 2026年12月 | 县农业农村局 | 拟新建宽3.5米，长870米，15+15C30道路。 | 50 | 45 | 5 | 50 | TRUE
乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村污水治理 | 王截流乡 | 雷李村 | 2026年王截流乡雷李行政村雷李中心村污水提升工程 | 新建 | 雷李村 | 2026年1月 | 2026年12月 | 县农业农村局 | 新建80个小方格隔油池、接户PVC150管640米、2处人工湿地。 | 20 | 20 | 0 | 20 | TRUE
乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 王截流乡 | 雷李村 | 2026年王截流乡雷李行政村雷李中心村渠道整治工程 | 新建 | 雷李村 | 2026年1月 | 2026年12月 | 县农业农村局 | 拟清淤渠道325米并硬化、岸边整治，拟维修长10米、宽6米、桥洞直径4米的水毁桥一座。 | 40 | 40 | 0 | 40 | TRUE
乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 王截流乡 | 曾王村 | 2026年王截流乡曾王行政村曾王中心村河塘疏浚清淤工程 | 新建 | 曾王村 | 2026年1月 | 2026年12月 | 县农业农村局 | 拟清淤13017㎡，护坡修整1287米，栏杆209米，疏通排水沟渠370米。 | 60 | 55 | 5 | 60 | TRUE
乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 王截流乡 | 曾王村 | 2026年王截流乡曾王行政村曾王中心村人居环境整治工程 | 新建 | 曾王村 | 2026年1月 | 2026年12月 | 县农业农村局 | 拟开展农户房前屋后“五清一拆”工作100户，梳理规范用电、通信等各种杆线，有序堆放杂物，新建照明路灯28盏；分类垃圾亭4个，购置垃圾桶40个。 | 40 | 40 | 0 | 40 | TRUE
乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 王截流乡 | 朱张村 | 2026年王截流乡朱张行政村朱张中心村河沟渠塘疏浚清淤工程 | 新建 | 朱张村 | 2026年1月 | 2026年12月 | 县农业农村局 | 拟清淤12234㎡，护坡修整2220m，护栏1397m。 | 49 | 45 | 4 | 49 | TRUE
乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村卫生厕所改造 | 王截流乡 | 朱张村 | 2026年王截流乡朱张行政村朱张中心村公厕工程 | 新建 | 朱张村 | 2026年1月 | 2026年12月 | 县农业农村局 | 拟新建水冲式公厕1座，4蹲位，占地面积20㎡。 | 16 | 15 | 1 | 16 | TRUE
乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 王截流乡 | 朱张村 | 2026年王截流乡朱张行政村朱张中心村人居环境整治工程 | 新建 | 朱张村 | 2026年1月 | 2026年12月 | 县农业农村局 | 开展农户房前屋后“五清一拆”工作90户，梳理规范用电、通信等各种杆线，有序堆放杂物，新建垃圾亭4座，购置垃圾桶40个，新建高杆路灯35盏。 | 30 | 30 | 0 | 30 | TRUE
乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 周集镇 | 新矿村 | 2026年周集镇新矿村和美乡村入户道路及污水管网提升工程 | 新建 | 新矿村 | 2026年1月 | 2026年12月 | 县农业农村局 | 对和美乡村中心村内主次干道及入户道路进行硬化，铺设15cm碎石垫层，20cm混凝土面层，面积约7200㎡，铺设污水管网800米，配套污水检查井等附属工程。 | 160 | 150 | 10 | 160 | TRUE
乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村污水治理 | 临淮岗镇 | 后楼村 | 2026年临淮岗镇后楼村和美乡村中心村人居环境整治提升项目 | 新建 | 后楼村 | 2026年1月 | 2026年12月 | 县农业农村局 | 河道清淤护坡三处：第一处渠道开口8米，长度265米；第二处渠道开口10米，长度217米；第三处开口6米，长度240米。渠道清一处：开口7米，长度144米。确保中心村范围内渠道清理，提升群众生活生产用水。 | 45 | 35 | 10 | 45 | TRUE
乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 县水利局 | 潘集、冯瓴、乌龙、龙潭、夏店、临淮岗 | 霍邱县2026年潘集、冯瓴等6乡镇老旧管网改造项目 | 改建 | 潘集、冯瓴、乌龙、龙潭、夏店、临淮岗6乡镇境内 | 2026-01-01 | 2026-12-01 | 县水利局 | 主要对潘集、冯瓴、乌龙、龙潭、夏店、临淮岗等6乡镇境内老旧管网进行改造，改造管道总长度35000m，其中dn315管道2000m；dn250管道5000m；dn200管道10000m；dn160管道12000m；dn63管道6000m。项目实施后可减少自来水漏损率，确保供水水压、水量、水质得到明显提升。 | 1280 | 854 | 426 | 1280 | TRUE